云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】031号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—曲靖市住房和城乡建设局2017年公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费项目

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》(曲财预〔2018〕203号) 等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月10日对曲靖市住房和城乡建设局2017年公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费项目（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市住房和城乡建设局（以下简称曲靖市住建局）负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市住建局的实际情况，对曲靖市住建局提供的自查报告、明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过设计项目绩效评价指标体系及评分表、现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

绩效评价的形式包括现场评价和非现场评价。现场评价是指评价工作组到项目实施单位对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行讨论、分析，提出评价意见。本次评价采用现场评价的方式。

一、基本情况

（一）项目概况

为切实解决中低收入家庭的住房困难，深入贯彻落实科学发展观，促进社会和谐发展，充分体现党和政府对住房困难群众的关爱，曲靖市开展公共租赁住房廉租住房的建设。根据《云南省公共租赁住房出租出售收入征收使用管理暂行办法》所称的公共租赁住房出租收入，是指廉租住房、公共租赁住房承租人按照租赁合同约定，向廉租住房、公共租赁住房租金执收部门缴纳的住房租金。公共租赁住房出租出售收入属政府非税收入，其收支纳入政府性基金预算管理，严格执行“收支两条线”管理规定。根据《云南省公共租赁住房出租出售收入征收使用管理暂行办法》规定；出租出售收入按以下用途使用： （一）偿还政府借款本息，公共租赁住房出租出售收入按规定计提共用部位、共用设施维修资金、维护管理费、业务费后的结余部分，按投资产权比例进行分配，政府分享部分用于偿还廉租住房、公共租赁住房建设形成的政府性借款本息；（二）共用部位，共用设施维修资金，按公共租赁住房出租收入的3%计提共用部位、共用设施的维修支出。出售后的公共租赁住房的共用部位、共用设施维修资金按普通商品房的规定执行； （三）维护管理费，按廉租住房、公共租赁住房出租收入的4%、出售收入的2‰分配计提维护管理费，专项用于住房和城乡建设部门或由住房和城乡建设部门委托的专业管理机构开展公共租赁住房的日常维护管理开支；（四）业务费，按公共租赁住房出租收入的3-8%、出售收入的4‰分配计提管理部门征收业务经费，专项用于开展廉租房、公租房出租出售业务开支。

（二）项目绩效目标

曲靖市住房和城乡建设局2017年公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费项目申报的绩效目标：有效缓解曲靖中心城区中低收入家庭、新就业及外来务工人员的住房困难，切实保障和改善民生，促进经济以快又好发展。

二、项目单位绩效自评报告情况

曲靖市住房和城乡建设局未对本项目进行自评，未能提供绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对曲靖市住房和城乡建设局2017年公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费项目资金使用的情况进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价按评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

2、评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合曲靖市住房和城乡建设局2017年公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。

绩效评价框架包括投入、过程、产出、绩效等四个方面。

评价指标体系详见附表。

2、绩效评价方法

采用自评与抽查相结合的方式，应用成本效益法、因素分析法、比较法、公众评议法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。具体评价工作过程如下：

# 1、前期准备

2018年12月25日，曲靖市财政局下发《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》(曲财预〔2018〕203号)文件，在认真研读上述文件的基础上，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架与评分细则。

# 2.组织实施

从2019年1月10日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

# 3.分析评价

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2017年本项目预算收入为3,000,000.00元，实际收到公租住房和廉租住房租金收入1,790,909.20元，预算完成率为59.70%。收到资金全部足够上缴财政，上缴率为100%。曲靖市保障性住房建设投资开发有限责任公司分三次收到财政拨付2017年项目资金合计1,782,168.34元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析

曲靖市财政局拨付2017年度项目资金1,782,168.34元到曲靖市保障性住房建设投资开发有限责任公司，资金用途为公共部分、公用设施维修资金，维护管理费，业务经费和偿还政府借款本息。2017年度曲靖市保障性住房建设投资开发有限责任公司实际支出项目资金为1,782,168.34元。

3.项目资金管理情况分析

曲靖市住建局根据按照国家相关法规的规定，制定了《曲靖市住房和城乡建设局财务管理规定》《曲靖市住房和城乡建设局国有资产管理规定》，严格按照以上规章制度对资金、物资进行管理和使用，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，按照《云南省公共租赁住房出租出售征收使用管理暂行办法》的规定执行各项工作。

4.财务核算规范性分析

曲靖市住建局制定了相应的财务管理制度，有相关资金的审批制度与审批流程，做到资金的使用均有完整的审批程序。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织管理情况分析

本项目由曲靖市住建局下属企业曲靖市保障性住房建设投资开发有限责任公司承担及组织管理实施。

（三）项目绩效情况分析

1.项目实施对经济和社会效益性分析

公共租赁住房廉租住房的建设，切实解决了中低收入家庭的住房困难。租金收入归属于政府非税收入，有利于优化经济发展环境，确保财政经济正常运转，为政府经济发展提供了物质基础，缓解了财政经济压力，强化公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用征收管理，促进建设法治政府、促进和谐社会建设，非税收入让政府有效参与国民收入的分配和再分配，促进了社会的稳定发展。同时租金收入用于廉租住房及非住宅的维护管理等支出，偿还政府投资建设的公共租赁住房建设贷款本息，支付公共租赁住房及非住宅必要的修缮、养护和对其环境的综合治理、绿化、卫生等物业服务。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2017年本项目预算收入为3,000,000.00元，实际收到公租住房和廉租住房租金收入1,790,909.20元，预算完成率为59.70%。公租廉租住房总套数1539套，2017年实现出租套数为1489套，出租完成率为97%，尚余未实现出租的空房为50套。

（2）项目完成质量

按照管理办法规定完成各项工作。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为88分，评价等级为良，其中投入得分10分，扣5分；过程得分27分，扣4分；产出得分25分，扣2分；效果得分33分，扣1分。（详见附件1曲靖市住房和城乡建设局2017年公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费项目评价指标体系及评分明细表）

具体扣分情况：申报项目的绩效目标简单、不量化、不便于考核，扣2分；预算完成率为59.70%，扣3分；未制定项目实施计划及方案，扣3分；未执行全面有效的监督管理，扣1分；项目出租完成率未达到100%，扣2分；效益情况，扣1分。

本次绩效评价共发放20份匿名调查问卷，收回20份，回收率100%，根据调查问卷满意率为100%，公共租赁住房廉租住房的建设，切实解决中低收入家庭的住房困难。租金收入用于偿还政府投资建设的公共租赁住房建设贷款本息，支付公共租赁住房及非住宅必要的修缮、养护和对其环境的综合治理、绿化、卫生等物业服务。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

公共租赁住房出租出售收入属政府非税收入，其收支纳入政府性基金预算管理，严格执行“收支两条线”管理规定。同时按照管理办法规定使用租金收入。

（二）存在问题和建议

1、存在的问题

（1）项目实施存在的问题

未完成预算收入数，未实现全部出租。2017年本项目预算收入为3,000,000.00元，实际收到公租住房和廉租住房租金收入1,790,909.20元，预算完成率为59.70%。公租廉租住房总套数1539套，2017年实现出租套数为1489套，出租完成率为97%，尚余未实现出租的空房为50套。

（2）项目绩效管理存在的问题

曲靖市住房和城乡建设局2017年公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费项目申报的项目绩效目标过于简单，项目绩效目标申报指标设定不完整。未设置投入及过程的绩效目标，同时也未对各项产出及效益指标设置权重比例。

曲靖市住房和城乡建设局2017年公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费项目未要求进行项目绩效评价工作，未对项目进行绩效自评。

2、建议

（1）单位项目管理建议

积极宣传《云南省公共租赁住房出租出售征收使用管理暂行办法》，减少公租廉租住房房屋空置率，提高房屋使用效率，提高财政收入、保证居民房屋居住基本需求。

（2）预算绩效管理建议

一是强化绩效目标管理。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号绩效目标包括绩效指标、评价标准和预期完成目标，绩效指标的建立应清晰、量化、便于考核。）。建议绩效目标的申报应尽量与项目实际情况相结合，同时完善自我绩效评价管理，进行定期检查，在项目实施过程中，如存在变动情况，及时对绩效目标进行调整，不断完善绩效评价信息，逐步形成科学合理的绩效评价指标体系。

二是加强绩效过程管理。预算执行过程中，要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

七、其他需要说明的事项

1.本项目绩效再评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。
      2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件：

附件1.曲靖市住房和城乡建设局2017年公共租赁住房廉租住房租金收入管理使用经费项目评价指标体系及评分

附件2.评价人员

附件3.问卷调查表样表

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月二十日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |