云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】第027号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—城市监控报警系统建设经费项目

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月10日对曲靖市城市监控报警系统建设经费项目（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局的实际情况，对曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局提供的自查报告、明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过设计项目绩效评价指标体系及评分表、现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

绩效评价的形式包括现场评价和非现场评价。现场评价是指评价工作组到项目实施单位对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行讨论、分析，提出评价意见。本次评价采用现场评价的方式。

一、基本情况

（一）项目概况

为切实加强全市社会治安立体防控体系建设，预防、发现和打会违法犯罪，构建平安和谐曲靖，根据省政府办(关于进一步加强全省视频监位系统建设与应用工作指导意见的通知)云政办函【2014】102号、《曲靖市加强城市报警与监控系统建设实施意见》曲政办发【2012】203号和《曲靖市公共安全技术防范管理规定》曲政发【2006】114号精神，市人民政府决定将城市报警与监控系统建设作为社会治安防控体系建设的重点，为打造“平安曲靖”、促进经济社会发展提供有力的保障。

（二）项目绩效目标

曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局城市监控报警系统建设经费项目以前年度未要求进行项目绩效评价工作，也未制定项目绩效总体目标及年度目标。经了解：曲靖市麒麟区公安局在市级配套资金5,000,000.00元应承担500个监控点使用费、曲靖市经开区公安局在市级配套资金500,000.00元应承担60个监控点使用费。

二、项目单位绩效自评报告情况

曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局未对本项目进行自评，未能提供绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对对曲靖市城市监控报警系统建设经费项目资金使用的情况进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价按评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合对曲靖市城市监控报警系统建设经费项目经费项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。

绩效评价框架包括投入、过程、产出、绩效等四个方面。

评价指标体系详见附表。

3.绩效评价方法

采用自评与抽查相结合的方式，应用成本效益法、因素分析法、比较法、公众评议法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。具体评价工作过程如下：

1.前期准备

2018年12月25日，曲靖市财政局下发《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号文件，在认真研读上述文件的基础上，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架与评分细则。

2.组织实施

从2019年1月10日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

3.分析评价

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2017年12月25日，曲靖市麒麟区、经开区财政局《关于下达麒麟中心城区城市报警与监控系统租用经费的通知》麒财行【2017】239号、及《关于下达城市监控报警系统建设补助经费的通知》曲开财预字【2017】514号文件，批复用于曲靖市城市监控报警系统建设经费项目，配套资金5,500,000.00元（其中，麒麟区财政局拨付5,000,000.00元、经济技术开发区财政局拨付500,000.00元）。项目资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析

曲靖市麒麟区公安局：根据曲靖市麒麟区公安局与中国电信股份有限公司麒麟区分公司签订《项目合作协议》要求，城市监控报警系统建设每个监控点每年按11,000.00元收取租用费（按照2014年11月3日市公安局局长办公会议决议）。截止2017年12月31日曲靖市麒麟区公安局实际支付城市监控报警系统建设租用费5,500,000.00元（500个监控点*11,000.00元），其中：市级财政资金支出5,000,000.00元，麒麟区财政局拨付的城市报警与监控系统租用费项目预算资金支出500,000.00元 。

曲靖市经开区公安局：根据曲靖市经开区公安局与中国电信股份有限公司麒麟区分公司签订《项目合作协议》要求，城市监控报警系统建设每个监控点每年按8,480.00元收取租用费（按照2014年11月3日市公安局局长办公会议决议）。截止2017年12月31日曲靖市经开区公安局实际支付城市监控报警系统建设租用费508,800.00元（60个监控点*8480元），其中：市级财政资金支出500,000.00元，经开区财政局拨付的城市报警与监控系统租用费项目预算资金支出8,800.00元。

3.项目资金管理情况分析

曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局未针对项目支出制定专用管理办法，难于对城市监控报警系统建设经费项目使用的内容、使用范围、资金使用条件和程序等核实。

4.财务核算规范性分析

曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局仅制定了部门基本财务制度，未针对项目制定相关管理办法，对项目的立项、申报以及审核等缺乏统一的标准和界定，内部制度建设存在一定的缺陷。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织管理情况分析

曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局与中国电信股份有限公司麒麟区分公司采用以租代建的方式对城市监控报警系统项目进行建设。曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局分别与中国电信股份有限公司麒麟区分公司签订《项目合作协议》。项目的管理使用权为曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局。

（三）项目绩效情况分析

1.项目实施对经济和社会效益性分析

①提高公安机关侦查破案能力，有效节约警力投入：在各项公安业务工作中、视频监控技术已经成为继刑事技术、行动技术、网侦技术之后重要技术手段。通过全城一张网的布局。形成严密的逻辑管理，最终实现人、车进入监控区域社会留下相关信息的防控格局。为打击违法犯罪，维护治安稳定提供有力的技术支撑。

②提高城市反恐、应急、处突能力：项目建成后，可充分整合政府和社会面的图像资源。实时掌握现场情况，实现可视化指挥调度，提供事后分析证据，为城市反恐、应急、处实提供有力支撑。

③发现隐患，预先防范：通过系统的监看功能，注重对各类现场的“事前预警”、提期发现异常情况。提高事情前发现的能力。便于及时掌握现场情况，提高快速反应能力:能够为深度应用提供数据，定期分析可防性事件的发生部位、时间和特点、采取警情通报的、专项预警等方式，发布预警性，并及时有效地调整部署警力、进行动态布警，牢牢把握防控工作的主动权。
④可视化指挥，实时调度：通过整合现有视频资源，能实现可视化指挥调度。提高事中处置重大问题的能力。在各类城市反恐、应急处突的现场，通过无线卫里视频通信、无线单兵系统等多种手段、实现非固定场所突发事件的视频传输。

⑤事后分析，获取证据：通过调阅录像信息，事后取证，可迅速锁定突发事件中违法违规人员，为事后处理违法违规人员提供证据。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

曲靖市麒麟区公安局应承担500个监控点使用费及曲靖市经开区公安局应承担60个监控点使用费已经全部完成。

（2）项目完成质量

由曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局组织验收，验收合格。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为82分，评价等级为良，其中投入得分7分，扣5分；过程得分15分，扣13分；产出得分15分，未扣分；效果得分45分，未扣分。（详见附件曲靖市城市监控报警系统建设经费项目绩效评价指标体系及明细表）

项目评分情况：未对本项目编制自评报告扣1分； 年初未申报绩效目标扣1分；未按照规定及时将项目绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督扣1分; 项目绩效不清晰、不可衡量扣1分；项目绩效目标不细化分解扣1分。本项目除了制定《基本财务制度》，未针对项目支出制定专用管理办法扣2分；相关业务管理制度不合法、合规、完整扣2分；相关业务管理制度未得到有效执行扣2分；未对项目进行跟踪扣2分；只制定了《财务制度》扣1分；未制定相关制度，资金的拨付没有完整的审批程序和手续扣2分；未制定相关制度，资金使用无法判断符合财务管理制度的规定扣2分。

本次绩效评价共发放20份匿名调查问卷，收回20份，回收率100%，根据调查问卷满意率为100%，系统建成后，可对重要路段、重点部位进行监控。通过宣传引导和警示标识（如“进入电子监控区”），提高市民的安全感，震慑违法犯罪行为。准确定位的优势，可以为各类事件的处理提供快速准确的信息。及早发现群体性事件苗头，迅速采取相应案（事）件的处置原则和程序，将群体性事件处置在萌芽状态，避免事态进一步激化。在重大活动中，全面掌握现场实况，组织、指挥、协调和控制相关部门、人员在现场的行动。

六、主要经验及做法

1.领导重视，积极安排项目开展工作；

2.加大对曲靖市城市监控报警系统建设经费项目资金实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3.联合财政局、审计局等相关部门加强曲靖市城市监控报警系统建设经费资金使用审核和监管，确保曲靖市城市监控报警系统建设经费资金确实确实用于监控报警系统工作，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

七、存在问题和建议

- 存在问题

1.绩效方面

绩效管理工作未有效开展

（1）年初未申报绩效目标，不便于考核。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发【2012】190号）绩效目标包括绩效指标、评价标准和预期完成目标，绩效指标的建立应清晰、量化、便于考核，2017年曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局未申报绩效目标。

（2）曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局未对本项目进行自评，未能提供绩效自评报告。

（3）曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局未按照规定及时将项目绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

2.项目管理方面

曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局仅制定了部门基本财务制度，未针对项目支出制定专用管理办法，对项目的立项、申报以及审核等缺乏统一的标准和界定，内部制度建设存在一定的缺陷。

（二）建议

1.绩效方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平

（1）强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局年初应申报绩效目标，便于考核。项目结束后，曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局要组织对所属单位预算绩效目标实现结果开展自评，形成项目绩效报告。

（2）建议麒麟区、经开区公安局及时按规定公开本部门绩效自评报告，接受各方监督。

2.项目管理方面

建议曲靖市公安局麒麟区、经济技术开发区分局加强内部制度的建设力度，完善项目管理办法。

八、其他需要说明的问题

1.本项目绩效评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件：

（一）曲靖市城市监控报警系统建设经费项目绩效评价指标体系及明细表

（二）评价人员

（三）问卷调查表样表

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月二十日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |