云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】第020号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—就业专项资金（含高校毕业生生活补助）

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号 等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月10日对就业专项资金（含高校毕业生生活补助）项目（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市人力资源和社会保障局（以下简称曲靖市人社局）负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市人社局的实际情况，对曲靖市人社局提供的自查报告、明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过设计项目绩效评价指标体系及评分表、现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

绩效评价的形式包括现场评价和非现场评价。现场评价是指评价工作组到项目实施单位对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行讨论、分析，提出评价意见。本次评价采用现场评价的方式。

一、基本情况

（一）项目概况

就业是民生之本，当前乃至整个“十二五”期间，曲靖就业总量压力都在持续加大。就业补助资金是为了促进下岗失业人员、农村转移就业劳动者就业，按国家规定筹集使用的资金。充足的就业补助资金是做好就业工作的有力保障，是落实积极就业政策的基础，市政府惠民政策的重要体现，将就业专项资金支出纳入财政预算是维护政治经济稳定发展必要举措。此项目主要承担曲靖市本级下岗失业人员、就业困难人员、农村转移就业者就业优惠政策的具体落实。具体包含职业培训及鉴定补贴、见习生活补助、求职补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、创业园建设等。

（二）项目绩效目标

未单独申报650.00万项目的“绩效目标”，与中央、省级项目的“绩效目标合并在一起申报，如下表所示：

| 就业专项资金项目经费目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市本级 | 麒麟区 | 经开区 | 宣威市 | 沾益市 | 富源市 | 陆良县 | 马龙县 | 师宗县 | 罗平县 | 会泽县 | 合计 |
| 累计提供就业岗位数 | 7000 | 8000 | 1100 | 8000 | 3800 | 4500 | 4500 | 2000 | 3500 | 3500 | 4100 | 50000 |
| 城镇新增就业人数 | 2700 | 7700 | 600 | 6620 | 3300 | 3800 | 3900 | 1500 | 2750 | 2700 | 2930 | 38500 |
| 城镇失业人员再就业 | 1700 | 4500 | 100 | 1400 | 700 | 1100 | 1600 | 300 | 900 | 800 | 1500 | 14600 |
| 就业困难人员就业人数 | 800 | 3000 | 100 | 1400 | 500 | 900 | 1400 | 300 | 500 | 500 | 700 | 10100 |
| 其中：1、公益性岗位就业人数 | 200 | 850 | 150 | 850 | 450 | 800 | 750 | 200 | 500 | 500 | 650 | 5900 |
| 技能培训(人） | 2000 | 1300 | 100 | 2500 | 1000 | 2000 | 1000 | 500 | 3000 | 3000 | 3800 | 20200 |
| 创业培训（人） | 1000 | 300 | 50 | 1100 | 500 | 600 | 600 | 150 | 350 | 1600 | 800 | 7050 |
| 外派劳务（人） | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 |
| 创业担保贷款扶持创业人数 | 300 | 607 | 40 | 1110 | 366 | 572 | 940 | 112 | 550 | 748 | 1120 | 6465 |
| 其中：1、就业经办机构 | 300 | 500 | 40 | 700 | 300 | 400 | 500 | 60 | 300 | 500 | 600 | 4200 |
| “贷免扶补”扶持创业人数 |  | 850 | 28 | 2210 | 469 | 159 | 1349 | 317 | 974 | 1579 | 995 | 8930 |
| 其中：1、就业经办机构 |  | 150 | 20 | 300 | 180 | 50 | 200 | 50 | 280 | 270 | 200 | 1700 |
| 发放贷款金额（万元） | 2550 | 12380 | 340 | 28420 | 7100 | 6210 | 19455 | 3645 | 12950 | 19780 | 18070 | 130900 |
| 微型企业培育数 |  |  |  | 20 |  | 30 |  |  | 80 |  | 30 | 160 |
| 参加失业保险人数（人） | 64500 | 24400 | 24900 | 3100 | 38250 | 18600 | 21000 | 21200 | 6750 | 6800 | 14500 | 244000 |
| 失业保险基金征缴收入 | 3940 | 800 | 1000 | 90 | 1200 | 850 | 730 | 560 | 220 | 230 | 480 | 10100 |

二、项目单位绩效自评报告情况

曲靖市人社局未对本项目进行自评，未能提供绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对就业专项资金（含高校毕业生生活补助）项目资金使用的情况进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价按评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合就业专项资金（含高校毕业生生活补助）项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。

绩效评价框架包括投入、过程、产出、绩效等四个方面。

评价指标体系详见附表。

3.绩效评价方法

采用自评与抽查相结合的方式，应用成本效益法、因素分析法、比较法、公众评议法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。具体评价工作过程如下：

1.前期准备

2018年12月25日，曲靖市财政局下发《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号文件，在认真研读上述文件的基础上，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架与评分细则。

2.组织实施

从2019年1月10日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

3.分析评价

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据曲靖市财政局及曲靖市人社局《关于下达就业专项资金的通知》曲财【2017】64号《关于下达 2017年度高校毕业生就业见习补助市级经费的通知》曲财【2017】30号。就业专项资金（含高校毕业生生活补助）项目配套资金650.00万元。曲靖市财政局分别拨付就业专项资金（含高校毕业生生活补助）项目资金到曲靖市人社局及各县（区）财政局 ，项目资金合计650.00万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析

2017年度，市本级就业补助资金上年结余798.13万元；本年筹建1,787.31万元（其中：中央财政补助714.00万元、省级财政补助253.52万元、市级财政补助650.00万元，省级补助双创平台资金166.07万元、利息收入3.72万元）；本年支出2,288.92万元，年末滚存结余296.52万元。本年支出2，288.92万元，主要用于：社会保险补贴支出789.52万元，职业培训补贴支出589.94万元，职业技能鉴定补贴支出115.74万元，公益性岗位补贴支出104.02万元，就业见习补贴105.60万元，高校毕业生求职创业补贴219.60万元，云岭大学生创业引领计划无偿资助87.00万元，云岭大学生创业引领计划场租补贴11.50万元，各级创业园、众创空间、校园创业平台支出266.00万元。 （以上数据来源于2017年度就业补助资金整体支出绩效自评报告）。

本项目市级财政资金已全部下达 ，本次绩效评价抽取了高校毕业生求职创业、公益性岗位补贴2项目资金进行检查，具体如下：高校毕业生求职创业补贴总收入219.60万元，高校毕业生求职创业补贴实际支出219.60万元，享受求职创业补贴人数2196人；公益性岗位补贴总收入104.02万元，公益性岗位补贴实际支出104.02万元，享受公益性岗位补贴人数128人，补贴标准均按《云南省就业补助资金管理暂行办法》云财社【2016】193号文件执行。

由于财务核算将中央、省级、市级资金统筹使用，财务上并未对三项资金分开核算，市级财政资金650.00万元已并入总资金使用。

3.项目资金管理情况分析

曲靖市人社局根据国家相关法规的规定，执行及制定了《云南省就业补助资金管理暂行办法》云财社【2016】193号及《进一步规范就业补助资金申报审核拨付程序的通知》曲人设【2016】227号文件，对就业专项资金（含高校毕业生生活补助）项目专项资金使用的内容、使用范围、资金使用条件和程序等内容进行了明确规定。

4.财务核算规范性分析

由于中央、省级、市级资金统筹使用，财务上并未对三项资金分开核算。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织管理情况分析

本项目由曲靖市人社局局及各县（区）人社部门组织管理实施。社会保险补贴、职业培训补贴 、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、高校毕业生求职创业补贴、云岭大学生创业引领计划无偿资助、云岭大学生创业引领计划场租补贴、各级创业园、众创空间、校园创业平台 补贴均按《云南省就业补助资金管理暂行办法》云财社【2016】193号及《进一步规范就业补助资金申报审核拨付程序的通知》曲人设【2016】227号文件执行，如下所示：

（1）职业培训补贴

①就业技能培训补贴：职业技能培训分档基准额,依据《云南省职业技能分委道训指导目录》分为5个档次，1档600元、2档800元、3档1000元、4档1300元、5档1600元。

②创业培训补贴：培训合格率达到90%以上，6个月内创业率达到10%以上的，可按900元/人的标准申请培训补贴；6个月内创业率低于10%，可按500元/人的标准申请培训补贴。

（2）职业技能鉴定补贴

对通过初次职业技能鉴定并取得职业资格证书或专项职业能力证书的“五类享受补贴人员”，按照初级不超过100元，中级不超过120元，高级不超过150元的标准给予一次性职业技能鉴定补贴。

（3）社会保险补贴

①“就业困难人员”社会保险补贴：按不超过其实际缴费额2/3的标准给予补贴；对连续失业一年以上人员按不超过其实际缴费额1/2的标准给予补贴。

②高校毕业生社会保险补贴：

对招用毕业年度高校毕业生(指毕业当年1月1日起至12月31日)，与之签订1年以上劳动合同并为其缴纳社会保险费的小微企业，给予最长1年的社会保险补贴(个人和单位缴费部分) 。

对离校1年内未就业的高校毕业生灵活就业后缴纳社会保险费的，按不超过其实际缴费额2/3的标准给予社会保险补贴，补贴期限最长不超过2年。具体标准由各州市财政和人力资源和社会保障部门根据当地实际确定。

（4）公益性岗位补贴

对通过公益性岗位安置就业困难人员的单位，按其实际安置人数给予岗位补贴，公益性岗位安置人员的重点是大龄失业人员和零就业家庭人员。公益性岗位补贴标准为当地最低工资标准的50% -100%。

（5）大学生创业扶持补贴

①无偿资金资助：对经评审认定的“大学生创业实体”，给予3万元以上5万元以下的一次性资助。

②场租补贴：对未享受大学生创业园区孵化的“大学生创业实体”,给予5000元的一次性补贴(场租补贴项目不得与无偿资金资助项目重复享受)。

③网店补贴：对依托电子商务网络平台(其所依托的电子商务网络平台企业应在商务部门公示的电子商务示范企业名单之内)创业的“大学生创业实体”，给予2000元的一次性补贴。

（三）项目绩效情况分析

1.项目实施对经济和社会效益性分析

项目实施后，城镇新增就业稳中有升，社会大局和谐稳定。失业人员等就业困难对象就业得到有效保障。职业技能培训在提升劳动者职业技能和就业竞争力上成效明显。促进就业人员、下岗失业再就业人员、困难人员及被扶持成功创业人员增收，随就业人员增加，收入增幅逐年增长。保持社会稳定创造良好的条件。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度、详见下表：

| 2017年度就业专项资金项目实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市本级 | 麒麟区 | 开发区 | 宣威市 | 沾益 市 | 富源县 | 陆良县 | 马龙县 | 师宗县 | 罗平县 | 会泽县 | 合计 |
| 累计提供就业岗位数 | 8897 | 8993 | 2160 | 8635 | 3823 | 5920 | 5266 | 2228 | 3538 | 4013 | 4351 | 57824 |
| 城镇新增就业人数 | 2877 | 8270 | 996 | 7960 | 3394 | 4230 | 4195 | 1596 | 2816 | 3746 | 3084 | 43164 |
| 城镇失业人员再就业 | 2877 | 6247 | 938 | 6632 | 3213 | 3820 | 3661 | 1401 | 2458 | 3259 | 2193 | 36699 |
| 就业困难人员就业人数 | 1080 | 3540 | 117 | 1769 | 526 | 940 | 1505 | 340 | 507 | 641 | 813 | 11778 |
| 其中：1、开发公益性岗位数 | 200 | 895 | 150 | 906 | 450 | 997 | 750 | 208 | 502 | 550 | 674 | 6282 |
| 技能培训(人） | 3142 | 1839 | 238 | 7163 | 3164 | 6046 | 1505 | 1220 | 5277 | 6479 | 4745 | 40818 |
| 创业培训（人） | 1661 | 330 | 56 | 1178 | 512 | 800 | 761 | 295 | 456 | 1722 | 838 | 8609 |
| 外派劳务（人） | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 153 |
| 创业担保贷款扶持创业人数 | 293 | 607 | 40 | 1110 | 353 | 572 | 940 | 112 | 580 | 748 | 1120 | 6475 |
| 其中：1、就业经办机构 | 293 | 500 | 40 | 700 | 284 | 390 | 500 | 60 | 330 | 500 | 599 | 4196 |
| “贷免扶补”扶持创业人数 |  | 600 | 28 | 2370 | 485 | 159 | 1349 | 317 | 1059 | 1579 | 995 | 8941 |
| 其中：1、就业经办机构 |  | 150 | 20 | 300 | 168 | 50 | 200 | 50 | 300 | 270 | 200 | 1708 |
| 发放贷款金额（万元） |  | 6000 | 280 | 23700 | 4850 | 1572 | 13489 | 3160 | 10590 | 15771 | 9950 | 89362 |
| 微型企业培育数 |  |  |  | 22 |  | 30 |  |  |  |  | 24 | 76 |
| 参加失业保险人数（人） | 65575 | 24733 | 3551 | 38254 | 18747 | 21000 | 21210 | 6959 | 6950 | 14519 | 25314 | 246812 |
| 失业保险基金征缴收入 | 4417 | 714.8 | 120.8 | 2659 | 1088.7 | 944.2 | 605.1 | 307.8 | 297 | 529.3 | 1202 | 12886 |

（2）项目完成质量

按照管理办法规定完成各项工作。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为95分，评价等级为优，其中投入得分18分，未扣分；过程得分27分，扣5分；产出得分20分，未扣分；效果得分30分，未扣分。（详见附件1就业专项资金（含高校毕业生生活补助）绩效评价项目评价指标体系明细表）

具体扣分情况：项目实际支出率低扣1分 ；未对项目进行跟踪监控扣1分；将中央、省级、市级资金统筹在一起核算扣3分。

本次绩效评价共发放20份匿名调查问卷，收回20份，回收率100%，根据调查问卷满意率为100%，项目实施后，城镇新增就业稳中有升，社会大局和谐稳定。失业人员等就业困难对象就业得到有效保障。职业技能培训在提升劳动者职业技能和就业竞争力上成效明显。促进就业人员、下岗失业再就业人员、困难人员及被扶持成功创业人员增收，随就业人员增加，收入增幅逐年增长。保持社会稳定创造良好的条件。

六、主要经验及做法

1.领导重视，积极安排项目开展工作；

2.加大对就业专项资金（含高校毕业生生活补助）项目实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3.联合财政局、审计局等相关部门加强就业专项资金（含高校毕业生生活补助）资金使用审核和监管，确保就业专项资金（含高校毕业生生活补助）项目确实确实用于就业工作，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

4.做好相关工作记录，建立长效管理机制，以保证民生工程更好地为人民服务。

七、存在问题和建议

（一）存在的问题

1.项目管理方面

（1）在财务核算时，未单独将中央、省级、市级资金分开核算，导致本项目支出、结余资金无法区分。

（2）曲靖市人社局未对各县（区）人社部门的项目实施、资金使用等形成有效的监管。

曲靖市人社局就业专项资金（含高校毕业生生活补助）项目是由曲靖市人社局统一进行项目申报，项目预算批复资金650万元，项目实施主体为曲靖市人社局和各县区人社部门。经检查发现，曲靖市人社局未对各县（区）人社部门的项目实施、资金使用等进行项目跟踪，项目监管存在一定的缺陷。

（二）建议

1.项目管理方面

（1）建议曲靖市人社局将中央、省级、市级资金分开核算，便于区分中央、省级、市级资金支出及结余情况。

（2）建议曲靖市人社局对下级部门实施有效的监管，保证项目实施的规范性和准确性。

八、其他需要说明的问题

1.本项目绩效评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件：

（一）就业专项资金（含高校毕业生生活补助）绩效评价项目评价指标体系明细表

（二）评价人员

（三）问卷调查表样表

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月二十日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |