云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】第025号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—市级环境保护专项资金

曲靖市财政局：

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》(曲财预〔2018〕203号)等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月8日至1月19日对曲靖市环保局2017年环境保护专项经费（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市环保局负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市环保局的实际情况，对曲靖市环保局提供的明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

绩效评价的形式包括现场评价和非现场评价。现场评价是指评价工作组到项目实施单位对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行讨论、分析，提出评价意见。本次评价采用现场评价的方式。

一、基本情况

（一）项目概况

为确保环境保护资金项目顺利展开，根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》（国办发〔2015〕56号）、云南省人民政府关于《加强机动车排气污染防治工作的意见》(云政发[2013]115号)、云南省环境保护厅《关于进一步加强全省集中式生活饮用水源地水质监测工作的通知》(云环通[2016]95号)、云南省环境保护厅关于印发《云南省污染源日常监管领域推广随机抽查制度的实施方案》的通知(云环通[2016]53号)、关于印发《曲靖市争当生态文明建设排头兵2016年度行动计划》的通知 (曲发改资环[2016]14号)等立项。

2017年度市级环境保护专项资金包括8项，分别为市级2017年环境保护重点项目（子项目18项）；重金属专项（子项目4项）；生物多样性专项（子项目1项）；污染防治冶新技术、新工艺示范项目（子项目2项）；区域性污染防治项目（子项目2项）；主要污染物总量减排（子项目5项）；农村环境综合整治项目（子项目9项）；环境监管检测能力建设项目（子项目9项），子项目共50小项。

（二）项目绩效目标

1.市级2017年环境保护重点项目：

（1）环境监管基础能力建设专项经费：为局党政领导班子成员、机关及下属单位负责人购置平板电脑，实现机关无纸化办公，缩减公文用纸使用量，提高办公效率。对现在档案实施数字化扫描，同时建设档案存储、管理平台，提高档案管理、使用效率。

（2）环境宣传教育及法制建设专项经费：开展环境保护执法部门普法宣传工作，全面增强环境保护执法监督能力，稳步推进全局依法决策、依法行政、依法管理，不断增强企业和公众的环境守法意识与环境法律素养。

（3）核与辐射环境安全监管能力建设项目：购买一套长杆/手持式辐射探测巡检仪（美国华瑞PRM-3060型）。

（4）曲靖市环境保护局“十二五”省级环保专项资金绩效评价：省级环保17个独立项目的专项资金分别开展专项审计及绩效评价。

（5）牛栏江流域污染防治实施方案编制项目：编制《牛栏江流域（曲靖段）水污染防治总体实施方案》。

（6）曲靖市机动车环保检验监管系统运行维护项目：对在用机动车的污染排放状况进行抽测，实现机动车排气污染防治工作宣传和培训，建成机动车环保检测线 。

（7）北盘江旧营桥断面水体达标方案编制项目：编制《北盘江旧营桥水体达标方案》。

（8）曲靖市“智慧环保”项目（三期）：智慧环保（三期）项目总投资为308.5万元，计划建设环保业务新系统功能开发和集成、基础硬件设施建设、视频会议系统、数据异地灾备系统、系统对接与数据交换等五个部分。

（9）大气颗粒物源解析研究项目：开展曲靖市主城区颗粒物来源解析工作，逐步建立曲靖市颗粒物源成分谱、详细的动态源排放清单和模型联用的方法体系，为支撑大气污染防治管理奠定一定的技术基础。

（10）环境空气质量预警预报启动资金：对过开展城市环境空气质量预警预报，对重污染天气及时采取相应的防治措施，减少污染天气天数，达到全年污染天数不超过7天的考核目标。

（11）饮用水源地及跨界断面联合检测项目：完成曲靖市四个饮用水源地的环境监测工作; 曲靖境内五个跨界断面的环境监测工作。

（12）空气自动监测站（南片区）运维项目：按照《环境空气气态污染物(SO2、NO2、 O3、CO)连续自动监测系统运行与质控技术规范》、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)自动监测手工比对核查技术规定》、《环境空气臭氧自动监测现场核查技术规定》和《环境空气臭氧(O3)自动监测标准传递技术指南》等规范要求，保障监测设备的稳定运行，确保监测数据的准确可靠，有效监测天数95.0%。

（13）环境监控中心运行维护项目：保证曲靖市环境监控中心污染源在线监控、环境质量在线监控、环境监察移动执法、环境应急指挥等系统的正常运行，推进我市环保工作信息化、智能化、精细化进程，提高环境管理、环境执法、环境应急等环保中心工作的规范化、高效化、电子化水平。

（14）环境监察执法专项经费：保持打击环境违法行为高压态势。配合做好环境监察机构垂直管理改革工作。结合中央环境保护督察“回头看”及省环境保护督察反馈意见，认真做好环境信访案件办理工作，严肃查处影响群众环境权益的突出环境问题。配合做好排污费费改税相关工作。认真做好环境保护专项行动。按照国家、省的统一安排部署，及时制定专项行动实施方案，确定工作目标、责任分工、工作措施、完成时限，及时开展工作，确保系列专项执法行动取得实效。

（15）突发环境事件应急演练项目：2018年，依托云南大为制氨有限公司组织开展了曲靖市突发环境事件应急演练，在市第一人民医院组织开展了辐射事故应急演练。

（16）危险废物监督管理中心监管能力建设项目：采购重金属快速检测仪等专业设备，提升危险废物监管技术能力。后因组织全市开展固体废物大排查、“清废行动2018”等固体废物排查整治专项行动，经市政府同意改变资金用途，作为“清废行动2018”专项资金。

（17）重金属、饮用水地、土壤污染突发环境事件应急预案项目：编制完成《曲靖市土壤环境污染事件应急预案》、《曲靖市集中式饮用水源地突发环境污染事件应急预案》，为应对土壤环境污染事件和集中式饮用水源地突发环境污染事件提供应急处置依据。

（18）建设项目环境影响评价技术评估项目：完成环境影响评价报告书（表）的技术审查、环境影响评价审查专家库的日常管理，环评单位资质、人员的日常考核工作及技术培训工作。保证技术评估更科学、更客观，为环境保护行政主管部门决策提供有效的科学依据。

2.重金属专项

（1）云南罗平锌电股份有限公司10万吨含铅废渣处置工程项目：完成后山渣库含铅废渣无害化处置。

（2）云南中博金属科技有限公司（罗平金星冶炼厂）含铅废渣处置工程项目：铅废渣无害化处置共计248471.59吨。炼铅锌废渣收集处理率100%。废渣厂地复植率100%

（3）沾益区白水片区土壤污染环境调查项目、曲靖经济技术开发区重金属污染调查项目：为及时、准确掌握沾益区白水片区、曲靖经济技术开发区土壤重金属污染状况，确保土壤安全；全面掌握该区域重金属污染范围、污染程度，准确分析污染形成原因，有针对性地制定下一步重金属污染防治方案；提供环境保护监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区环境保护工作。

3.生物多样性专项

会泽县生物多样性综合调查试点示范项目：完成《会泽黑颈鹤国家级自然保护区植物图鉴》书稿并印刷；2018年12月，完成达到出版要求的《会泽黑颈鹤国家级自然保护区植物图鉴》，《会泽植物图鉴》 两个书稿。

4.污染防治新技术、新工艺示范项目

（1）云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司炼钢转炉烟尘压滤项目：回收含铁尘泥32000t，节约用水17500t/a，减少烟尘排放1475.5t/a，产生经济效益1280万元/a，具有良好的环境效益及经济效益，属于重点污染防治项目。

（2）曲靖康顺陶瓷窑炉煤改气清洁能源改造提升项目：编制《曲靖康顺陶瓷有限公司煤气化改造项目实施方案》。

5.区域性污染防治项目

（1）马过河水质自动站2017年运行维护项目：出境水质预警情况的实时监控，进一步提高对企业偷排漏排情况的综合监控水平，同时为牛栏江——滇池补水水质预警提供了有力的数据支撑，为重点水系污染防治攻坚战打下了坚实基础。促进社会经济与环境协调发展和持续发展。

（2）南盘江支流竹园河生态修复治理试点示范工程项目:编制《南盘江支流竹园河生态修复治理试点示范工程项目总体实施方案》。

6.主要污染物总量减排

（1）两江口污水处理厂厌氧缺氧折流板式水混合技术工程师范项目：本项目是根据《曲靖市财政局 曲靖市环境保护局关于下达2017年度市级环境保护专项资金的通知》（曲财建〔2017〕34号）的有关要求，积极争取市环保局专项资金而设立。

（2）富源县污水处理厂一体化高效稳定生物倍增反应工艺项目：提高屠宰场污水排放标准，做到雨污分流排水，污水排放达到相关规定标准，降低环境污染程度。

（3）绿源食品定点屠宰场污水处理提标改造新工艺工程项目：通过对风机房的改造，提高一体化高效稳定生物倍增反应工艺运行的稳定性，保障其出水水质达标排放，完成主要污染物总量减排。

（4）东源曲靖能源有限公司超低排放技术改造以奖代补工程项目：实现烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米，显著降低NOx、烟尘、SO2排放量，综合整治后大大降低了污染物的排放浓度。

（5）会泽县金塬建材有限公司脱硝改造试点示范以奖代补工程项目：会泽县金塬水泥有限公司脱销改造，购买设备一套。

7.农村环境综合整治项目

（1）麒麟区东山镇独木村委会农村环境综合整治项目：编制具有实际指导意义的《麒麟区东山镇独木村委会农村环境综合整治实施方案》，为争取环保专项资金支持农村环境综合整治工作创造条件。

（2）麒麟区潇湘街道红庙社区制农村环境综合整治项目：具有实际指导意义的《红庙社区五组水污染防治总体实施方案》，为争取中央资金支持曲靖水污染防治工作创造条件。

（3）麒麟区越州镇潦浒社区农村环境综合整治工程项目：编制具有实际指导意义的《麒麟区越州镇潦浒社区农村环境综合整治工程项目总体实施方案》，为争取中央资金支持曲靖农村环境综合整治工作创造条件。

（4）师宗县雄壁镇大法召农村环境综合整治工程项目：农村生活污水处理率≥60%；生活垃圾定点存放清运率100%；生活垃圾无害化处理率 ≥70%；畜禽粪便处理及综合利用率≥70%。

（5）沾益区盘龙江方城社区农村环境综合整治工程项目：通过对项目区内生活污水的收集与处理，提出相应的工程措施，处理陆源污染物、降低污染物对周边水体的污染，以实现保护水体及改善居民生活环境的双重目标。

（6）富源县富村镇富村社区农村环境综合整治工程项目：通过对项目区内生活污水、生活垃圾的收集与处置，提出相应的工程措施，处理陆源污染物，降低污染物对周边水体、水库的污染，以实现保护水体及改善居民生活环境的双重目标。待富村集镇污水处理厂建成使用后，主要污染物削减分别为COD：80.72t/a，TN：11.98t/a，TP：0.63t/a。

（7）陆良县召夸社区农村环境综合整治工程项目：通过开展项目，极大地改善了村容村貌，推动了美丽乡村建设，生活污水得到有效处置，生活垃圾得到减量化、无害化处理。

8.环境监管检测能力建设项目

（1）麒麟区环境监察监测能力建设经费：购买日常办公用的电子产品、监察监测仪器、办公桌椅等。100%实现提高基层环境监察监测能力建设。

（2）沾益区环境监察监测能力建设经费、曲靖经济技术开发区环境监察监测能力建设经费：为环境执法提供及时、准确的数据，提高监测能力建设及环境质量监测综合分析能力，为县域生态环境质量监测评价与考核工作提供科学权威的数据支撑。

（3）马龙县环境监察监测能力建设经费：加强监测能力建设，提高环境质量监测综合分析能力，持续改善环境质量，为县域生态环境质量监测评价与考核工作提供科学权威的数据支撑。同时提高监察及环境应急能力建设，实施网格化监管，提高执法装备配置，不断完善环境应急工作机制，加强应急能力建设，提升应急处置水平，防止污染事故发生，确保全县环境安全。

（4）会泽县环境监察监测能力建设经费：加强会泽县环境监测监察能力

（5）陆良县环境监察监测能力建设经费：制作农村饮用水源地规划，完善周边绿化及楼内建设，以适应新形势下环保工作需求。

（6）师宗县环境监察监测能力建设经费：项目资金使用规范，严格按照项目要求使用资金，管理到位，各项管理规范齐全，项目实施后，增强了领导干部对环境监测监察工作的重视程度，提高了干部职工的工作热情和积极性，为环境监测监察工作的圆满完成提供了强有力的硬件保障，使工作效率得到进一步提高，全面地完成了全年各项工作任务。

（7）罗平县环境监察监测能力建设经费：购置监察执法设备、监测仪器及办公设备，增强监察监测能力，以适应新形势下环保工作需求。

（8）富源县环境监察监测能力建设经费：加大环境统计、环境监测和环境监察能力建设力度，不断提高环境监督管理的能力和水平，遏制污染反弹，有效减少污染物的排放量，确保环境安全。

二、项目单位绩效自评报告情况

2018年8月28日，曲靖市环保局向市财政局上报了《环境保护专项资金自评报告》，自评报告从部门概况、项目支出概况、项目支出绩效自评、项目绩效目标管理、项目评价工作组织实施情况等方面进行了阐述。评价结果为“优”，未提及自评得分。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。科学规范原则要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

（2）公开公正原则。公开公正原则要求开展绩效评价工作时保持中立、不偏不倚，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

（3）分级分类原则。分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

在组织实施绩效评价的过程中，我们应当运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价方法

结合本项目的具体实施情况、因地制宜，本次绩效评价采用了指标评价、数据采集、社会调查、电话抽查回访、实地走访等方法。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

2018年12月25日，《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》(曲财预〔2018〕203号)，为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系明细表。

2.组织实施

从2019年1月10日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

3.分析评价

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效目标完成情况

1.市级2017年环境保护重点项目：

（1）环境监管基础能力建设专项经费：2018年购置了平板电脑，采购了档案服务器及管理软件，向市档案局申请了档案数字化扫描。

（2）环境宣传教育及法制建设专项经费：制作和播出环保公益广告；与曲靖M、掌上曲靖、曲靖日报社签订宣传合作协议；订制学习雷锋志愿服务集中示范活动资料；订阅2016年世界环境日宣传资料费；举办摄影专题培训班；举办2017年世界环境日公众开放日活动；举办2017年全市环保系统行政执法培训班；订阅生态文明建设有关法律书籍。

（3）核与辐射环境安全监管能力建设项目：2017年11月21日，购买的辐射监测仪器验收完成。

（4）曲靖市环境保护局“十二五”省级环保专项资金绩效评价：已完成曲靖市环境保护局“十二五”以来国家、省级环保17个独立项目的专项资金分别开展了专项审计及绩效评价工作。

（5）牛栏江流域污染防治实施方案编制项目：《牛栏江流域（曲靖段）水污染防治总体实施方案》项目编制工作完成。

（6）曲靖市机动车环保检验监管系统运行维护项目 曲靖市机动车环保检测网络监管平台的网络租用费9.6万元、检测线维护费0万元、劳务费15.4万元、宣传费5万元。

（7）北盘江旧营桥断面水体达标方案编制项目：项目实际支出9万元，方案编制费9万元。

（8）曲靖市“智慧环保”项目（三期）： “智慧环保”（三期）项目于2017年8月31日建成投入运行。

（9）大气颗粒物源解析研究项目：编制完成《曲靖市主城区大气颗粒物来源解析项目实施方案》，并通过专家评审；完成曲靖市主城区主要污染源采样、样品分析和环境空气4期采样、分析；完成部分时段环境空气粒径分析和雷达扫描。

（10）环境空气质量预警预报启动资金：曲靖市城市环境空气质量日报每天发布；污染天气预报、预警随时发布；编制了《曲靖市重污染天气应急预案》；与市气象局形成了污染天气会商机制。

（11）饮用水源地及跨界断面联合检测项目：曲靖市西河水库、潇湘水库、水城水库、独木水库四个饮用水源地的监测工作；花山水库出口、天生桥、厂房大桥、以礼河水文站、设里桥五个跨界断面监测数据。

（12）空气自动监测站（南片区）运维项目：运行维护工作有序、规范进行，监测设备的稳定运行，监测数据的准确可靠，持续完成SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项参数的监测，有效监测天数97.8%。

（13）环境监控中心运行维护项目：2017年投入的21.83万元资金主要用于曲靖市环境监控中心网络租用费、移动执法终端通讯费等。

（14）环境监察执法专项经费：全市对涉及火电、钢铁、水泥、煤炭、印染、垃圾焚烧、污水处理厂等7个重点行业共计265家企业工业污染源全面达标排放计划，开展了7个行业工业企业执法检查工作，共立案查处环境违法案件9件。

基本摸清化工企业数量、类型和排污口数量，排放污染物种类、排放量，自动监控设施安装情况等底数。

全市共检查涉化、涉危等重点企业78家，检查尾矿库11座，共组织161家企业学习《企业隐患排查和治理工作指南》，共计提交130份自查自纠报告，企业自身发现隐患并整改共计143次，针对存在隐患共计建立治理档案85份。

①结合县级以上集中式饮用水源地环境安全大检查，组织对市级城市集中式饮用水水源地2个，县级城市集中式饮用水水源地13 个，开展了饮用水源地环境安全大检查。

②结合煤炭行业专项环境监察，全市对予以保留的规模以上煤炭企业243户进行了检查，对存在环境违法行为的14户煤炭企业进行了行政处罚，罚款140万元。

③结合砖瓦行业环保专项执法检查，全市共出动环保执法人员752人次，排查了350家砖厂和105家瓦厂，共计455家砖瓦企业，其中停产或注销、吊销85家，半停产3家，在建2家，试生产、调试2 家。

④结合屠宰场环境污染问题排查整治，全市对24家涉及屠宰企业或定点屠宰场进行了检查，将对无环保手续或环保手续不全，以及其他环境违法行为要按照《环境保护法》及其配套办法和《环境影响评价法》依法查处。

⑤结合排查整治纳污坑塘环境问题，制定了《曲靖市环境保护局纳污坑塘环境问题排查整治工作方案》，全市共出动394人次，检查167场次。

⑥结合解决环境投诉问题，对群众举报查实的环境违法行为依法查处，保障群众环境权益。

⑦结合生态环境保护监察，市环境保护局先后组织罗平县、师宗县、宣威市、富源县相关县（市、区）开展了篆长河、嘉河流域环境保护交叉执法。会泽县环境保护局组织县公安局、住建局、国土局、鹤管局、大桥乡和者海镇等部门，出动97人次，对云南会泽黑颈鹤国家级自然保护区进行环境安全检查。

⑧2017年，全市共查处121起行政处罚案件，罚款金额共计739.7万元，按日连续计罚案件3起，停产限产案件3起，查封扣押案件12起，移送行政拘留案件12起，涉嫌环境污染犯罪案件1起。

（15）突发环境事件应急演练项目：建立由环保部门牵头、有关单位配合、企业协同、专家协助的环境应急救援队伍，加强重点环境风险企业应急救援队伍建设，完善调用机制，形成多层次、多类型、覆盖的社会化环境应急队伍体系。

（16）危险废物监督管理中心监管能力建设项目：用于者海镇东兴实业公司旁零星堆存的近万吨历史遗留废渣清运、处置工作。者海镇在专项行动过程中实际清理、处置东兴实业公司旁历史堆存废渣9700吨，并对约9亩土地进行覆土平整、恢复场地原貌。

（17）重金属、饮用水地、土壤污染突发环境事件应急预案项目：编制完成《曲靖市土壤环境污染事件应急预案》、《曲靖市集中式饮用水源地突发环境污染事件应急预案》，为应对土壤环境污染事件和集中式饮用水源地突发环境污染事件提供应急处置依据。

（18）建设项目环境影响评价技术评估项目：支付外聘人员工资，评估意见及资料文印。

2.重金属专项

（1）云南罗平锌电股份有限公司10万吨含铅废渣处置工程项目：完成渣库含铅废渣处置248471.59吨，其中，综合利用厂处置98071.85吨、天俊公司处置57659.33吨、马龙鹏泉转移处置29995.43吨、永仁共创转移处置15295.38吨、建水正业转移处置23222.94吨、马龙鑫辉转移处置8901.06吨、祥云飞龙转移处置15325.6吨。

（2）云南中博金属科技有限公司（罗平金星冶炼厂）含铅废渣处置工程项目：云南中博金属科技有限公司污染源得到治理控制；重金属废渣处置5095.5吨；渣厂复植率达100%。

（3）沾益区白水片区土壤污染环境调查项目：市环境保护局委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司完成沾益区白水工业片区总面积约16.41km2范围内土壤、地表水、地下水有关指标的检测和调查，编制了《沾益区白水片区土壤污染环境调查报告》，并根据调查结果制定了《沾益区白水片区土壤污染防治方案》。

（4）曲靖经济技术开发区重金属污染调查项目：市环境保护局委托云南蓝硕环境信息咨询有限公司完成了曲靖经济技术开发区以云南驰宏资源综合利用有限公司为中心，总面积约3.59km2范围内土壤、地表水、地下水有关指标的检测和调查，编制了《曲靖经济技术开发区重金属污染调查报告》，根据调查结果制定了《曲靖经济技术开发区重金属污染防治方案》。

3.生物多样性专项

会泽县生物多样性综合调查试点示范项目：顺利完成《会泽黑颈鹤国家级自然保护区植物图鉴》书稿并印刷；2018年10月，已提前完成达到出版要求的《会泽植物图鉴》、《黑颈鹤恋上会泽的N个理由》已完成稿，正与出版商交接最后完成可供出版书稿。

4.污染防治新技术、新工艺示范项目

（1）云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司炼钢转炉烟尘压滤项目：项目建成后已完成转炉烟尘处理量25kg/吨钢，烟尘压滤量20t/h，每年可回收含铁尘泥32000t，节约用水17500t/a。

（2）曲靖康顺陶瓷窑炉煤改气清洁能源改造提升项目：已完成《曲靖康顺陶瓷有限公司煤气化改造项目实施方案》。

5.区域性污染防治项目

（1）马过河水质自动站2017年运行维护项目：支付力合科技(湖南)股份有限公司用于开支人员工资、更换监测仪器、分析耗材、其他开支等共计20万元，确保监测数据稳定正常上传到省、市监控平台。

（2）南盘江支流竹园河生态修复治理试点示范工程项目:已完成《南盘江支流竹园河生态修复治理试点示范工程项目总体实施方案》的编制。项目已完成垃圾勾臂车和垃圾收集箱体招投标,污水处理系统正在做前期准备工作。

6.主要污染物总量减排

（1）两江口污水处理厂厌氧缺氧折流板式水混合技术工程师范项目：已完成《两江口污水处理厂厌氧缺氧折流板式水混合技术工程示范项目》。获得了中国环境保护产业协会水污染治理委员会《技术评议证书》。

（2）富源县污水处理厂一体化高效稳定生物倍增反应工艺项目：完成定点屠宰污水处理提标改造新工艺的在线设施采购安装，包括日处理120㎡的污水处理站一座、事故应急池一座、化制池一座。

（3）绿源食品定点屠宰场污水处理提标改造新工艺工程项目：原采用百事德罗茨风机，噪音大，能耗高，现采用韩国进口ACETUOBO空气悬浮风机，同时进行了风机房改造。项目已编制完成《富源县污水处理厂一体化高效稳定生物倍增反应工艺项目实施方案》报告。

（4）东源曲靖能源有限公司超低排放技术改造以奖代补工程项目：完成对环保设施性能测试。完成超低排放改造可行性研究报告编制。四台机组超低排放改造项目在曲靖市沾益区工业和科技信息化局备案。完成#1机组超低排放改造技术谈判及合同签订。

（5）会泽县金塬建材有限公司脱硝改造试点示范以奖代补工程项目：脱销改造，购买设备一套。

7.农村环境综合整治项目

（1）麒麟区东山镇独木村委会农村环境综合整治项目：已完成《麒麟区东山镇独木村委会农村环境综合整治实施方案》的编制。

（2）麒麟区潇湘街道红庙社区制农村环境综合整治项目：已完成《潇湘街道红庙社区农村环境综合整治工程总体实施方案》的编制。

（3）麒麟区越州镇潦浒社区农村环境综合整治工程项目：已完成《麒麟区越州镇潦浒社区农村环境综合整治工程项目总体实施方案》的编制。

（4）师宗县雄壁镇大法召农村环境综合整治工程项目：农村生活污水处理率≥60%；生活垃圾定点存放清运率100%；生活垃圾无害化处理率 ≥70%；畜禽粪便处理及综合利用率≥70%。

（5）沾益区盘龙江方城社区农村环境综合整治工程项目：已编制完成《沾益区盘江镇方城社区环境综合整治工程项目实施方案》报告，并通过市环保局审查。现已进入招投标准备阶段。

（6）富源县富村镇富村社区农村环境综合整治工程项目：新建Φ300混凝土管211.03m，新建Φ400混凝土管413.84m，新建Φ500混凝土管1232.35m，新建Φ800混凝土管330m，新建检查井66座（污水管网建设），购置1辆路面清扫车，该项目就可申请竣工验收。项目已编制完成《富源县富村镇富村社区环境综合整治工程项目实施方案》报告。

（7）陆良县召夸社区农村环境综合整治工程项目：2017年11月云南建工第一建筑有限进驻召夸社区开始施工，截止目前，该公司已经完成DN400mm截污管（HDPE）1280米；φ700mm塑料井42座；截污井7座；淤泥、流沙清理472.5m³。

8.环境监管检测能力建设项目

支付人员工资、购买监测仪器、分析耗材、配备监察执法设备增加环境监察办公设备、环境监察智慧平台网络维护、砖瓦行业环境监测、有效提升环境监察监测能力等。

五、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

①根据曲靖市财政局 曲靖市环境保护局《关于下达2017年度市级环境保护专项资金的通知》曲财建【2017】34号及《关于下达2017年度市级环境保护专项资金的通知》曲财建【2017】132号文件，批复用于市级环境保护专项资金26,000,000.00元，项目资金到位率100%。

②经对项目资金延伸检查，部分县（区）的项目资金被当地财政局统筹使用，未拨付至各县（区）环保部门，金额1,000,000.00元，（沾益县农村环境综合整治项目-沾益县财政局未将盘江方城社区农村环境综合整治工程项目1,000,000.00元未拨至沾益县环保部门）。

③经对项目资金延伸检查，2017年度实际拨付到各县（区）环保部门资金25,000,000.00元，实际拨付率96.15%。

2.项目资金使用情况分析

经对资金延伸检查,项目资金拨付到各县（区）环保部门资金25,000,000.00元。2017年度项目资金实际支出9,845,896.54 元,实际支出率37.87%,详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 县环保局收到财政局拨款金额 | 2017年度实际支出金额 | 2017年度项目结余金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级2017年环境保护重点项目 | 环境监管基础能力建设项目 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
| 2 |  | 环境宣传教育及法制建设专项经费 | 350,000.00 | 230,432.76 | 119,567.24 |
| 3 |  | 核与辐射环境安全监管能力建设项目 | 60,000.00 | 59,880.00 | 120.00 |
| 4 |  | “十二五”以来国家、省级环保专项资金绩效评价审计项目 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |
| 5 |  | 牛栏江流域污染防治实施方案编制项目 | 500,000.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 6 |  | 曲靖市机动车环保检验监管系统运行维护项目 | 350,000.00 | 211,975.26 | 138,024.74 |
| 7 |  | 北盘江旧营桥断面水体达标方案编制项目 | 90,000.00 | 90,000.00 |  |
| 8 |  | 曲靖市“智慧环保”项目（三期） | 1,000,000.00 | 669,741.00 | 330,259.00 |
| 9 |  | 大气颗粒物源解析研究项目 | 1,000,000.00 | 240,067.00 | 759,933.00 |
| 10 |  | 环境空气质量预警预报启动资金 | 150,000.00 | - | 150,000.00 |
| 11 |  | 饮用水源地及跨界断面联合监测项目 | 200,000.00 | 5,364.00 | 194,636.00 |
| 12 |  | 空气自动监测站（南片区）运维项目 | 100,000.00 | 42,276.00 | 57,724.00 |
| 13 |  | 环境监控中心运行维护项目 | 200,000.00 | 75,910.00 | 124,090.00 |
| 14 |  | 环境监察执法专项经费 | 200,000.00 | 79,800.00 | 120,200.00 |
| 15 |  | 突发环境事件应急演练项目 | 150,000.00 | 15,058.52 | 134,941.48 |
| 16 |  | 危险废物监督管理中心监管能力建设项目 | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 17 |  | 重金属、饮用水地、土壤污染突发环境事件应急预案项目 | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| 18 |  | 建设项目环境影响评价技术评估项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
|  |  | 小计 | 5,300,000.00 | 2,519,504.54 | 2,780,495.46 |
| 19 | 重金属专项（重点污染源污染防治项目） | 云南罗平锌电股份有限公司10万吨含铅废渣处置工程项目 | 2,900,000.00 | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 |
| 20 |  | 云南中博金属科技有限公司（罗平金星冶炼厂）含铅废渣处置工程项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |
| 21 |  | 沾益区白水片区土壤污染环境调查项目 | 800,000.00 |  | 800,000.00 |
| 22 |  | 曲靖经济技术开发区重金属污染调查项目 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  | 小计 | 5,200,000.00 | 2,500,000.00 | 2,700,000.00 |
| 23 | 生物多样性专项（生物多样性保护项目） | 会泽县生物多样性综合调查试点示范项目 | 1,300,000.00 | 486,000.00 | 814,000.00 |
|  |  | 小计 | 1,300,000.00 | 486,000.00 | 814,000.00 |
| 24 | 污染防治新技术、新工艺示范项目 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司炼钢转炉烟城压滤项目 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| 25 |  | 曲靖市康顺陶瓷窑炉煤改气清洁能源改造提升工程项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
|  |  | 小计 | 700,000.00 | 700,000.00 | - |
| 26 | 区域性污染防治项目 | 马过河水质自动站2017年运行维护项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 27 |  | 南盘江支流越州竹园河生态修复治理试点示范工程项目 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |
|  |  | 小计 | 1,700,000.00 | 200,000.00 | 1,500,000.00 |
| 28 | 主要污染物总量减排 | 两江口污水处理厂厌氧缺氧折流板式水混合技术工程示范项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 29 |  | 富源县污水处理厂一体化高效稳定生物倍增反应工艺项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 30 |  | 绿源食品定点屠宰污水处理提标改造新工艺工程项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 31 |  | 东源曲靖能源有限公司超低排放技术改造以奖代补工程项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 32 |  | 会泽县金塬建材有限公司脱硝改造试点示范以奖代补工程项目 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
|  |  | 小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 33 | 农村环境综合整治项目 | 麒麟区东山独木村委会农村环境综合整治工程项目 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 34 |  | 麒麟区潇湘街道红庙社区农村环境综合整治工程项目 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
| 35 |  | 麒麟区越州镇潦浒社区农村环境综合整治工程项目 | 1,100,000.00 |  | 1,100,000.00 |
| 36 |  | 师宗县雄壁镇大法召农村环境综合整治工程项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |
| 37 |  | 沾益区盘江方城社区农村环境综合整治工程项目 | - |  |  |
| 38 |  | 富源县富村镇富村社区农村环境综合整治工程项目 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |
| 39 |  | 马龙县鸡头村街道廖家田居民小组农村环境综合整治工程项目 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 40 |  | 陆良县召夸社区农村环境综合整治工程项目 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
|  |  | 小计 | 7,100,000.00 | 1,000,000.00 | 6,100,000.00 |
| 41 | 环境监管检测能力建设项目 | 麒麟区环境监察监测能力建设经费 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 42 |  | 沾益区环境监察监测能力建设经费 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 43 |  | 曲靖经济技术开发区环境监察监测能力建设经费 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 44 |  | 马龙县环境监察监测能力建设经费 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 45 |  | 会泽县环境监察监测能力建设经费 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 46 |  | 陆良县环境监察监测能力建设经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
| 47 |  | 师宗县环境监察监测能力建设经费 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
| 48 |  | 罗平县环境监察监测能力建设经费 | 200,000.00 | 140,392.00 | 59,608.00 |
| 49 |  | 富源县环境监察监测能力建设经费 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |
|  |  | 小计 | 1,700,000.00 | 1,440,392.00 | 259,608.00 |
| 50 | 农村环境综合整治项目 | 沾益区德泽乡德泽村委会农村环境综合政治工程 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
|  |  | 小计 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 合计 |  |  | 25,000,000.00 | 9,845,896.54 | 15,154,103.46 |

3.项目资金管理情况分析

根据曲靖市环境保护局印发《关于印发环境保护专项资金管理办法》的通知曲环通【2016】5号及《曲靖市市级排污费环境保护专项资金管理办法》，项目资金的使用和管理由县环保局统筹管理和使用。

项目资金由业务部门经办，经县环保局领导批示后，由财政局通过国库集中支付系统直接支付至相关单位。曲靖市2017年度环境保护专项资金,做到专款专用，按照相关制度拨付、使用、审批，资金管理到位。

4.财务核算规范性分析

专项资金未专账核算，存在“市级环境保护专项资金”与各县区环保局资金并入在一起核算，未单独设置基建辅助核算账或工程项目明细台账对项目收入和支出明细进行详细记录。

（二）项目实施情况分析

本项目由曲靖市环保局及各县（区）环保部门组织管理实施，市级2017年环境保护重点项目；重金属专项（重点污染源污染防治项目）；生物多样性专项（生物多样性保护项目）；污染防治新技术、新工艺示范项目；区域性污染防治项目；主要污染物总量减排、农村环境综合整治项目；环境监管检测能力建设项目；环境监管检测能力建设项目；均按《曲靖市市级排污费环境保护专项资金管理办法》、《全国辐射环境监控与监察机构建设标准》环发【2017】82号和曲靖市环保局《关于印发环境保护专项资金管理办法的通知》曲环通【2016】5号文件等执行，做到项目开展、项目的实施管理、资金的审批制度与审批流程得到有效执行。

（三）项目绩效情况分析

1.项目实施对经济和社会效益性分析

第一有利于提高资源的有效化率,从而减轻对环境的污染负荷；第二有利于政府行使对企业环保工作的监督作用,引导企业走持续发展之路；第三有利于引导企业开发“绿色产品”,积极参与国际竞争,增强竞争力。公民体质的改善,发病率的降低;精力更加充沛,有效活动时间和寿命的延长；就业的增加,劳动和休息条件的改善；人文景观和美学财富的维护,公民文化素质的提高,个人创造潜力的增强,以及人们道德素质的提高等。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

环境保护专项经费项目一共涉及子项目50项，2017年度实际完成23项，完成率为46%，未完成27项，项目未完成主要原因是：一是县（区）财政局未将资金拨付至县(区)环保部门；二是项目需要持续开展，单独一年无法完成。

（2）项目完成质量

项目完成23项，项目实施后，经过各类验收，符合相关规范要求。

六、绩效综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

曲靖市环保局市级环境保护专项资金绩效评价指标体系总分100分，经评价组考评打分，评价综合得分为84.5分，评价等级为良（详见附件“曲靖市环保局市级环境保护专项资金绩效评价指标体系评分表”）。

（二）具体评价情况

评价组对曲靖市环保局市级环境保护专项资金支出从投入、过程、产出和效果四个方面设立九个二级指标、二十二个三级指标按照不同权重进行量化评价，具体评价情况如下：

1.投入（总分19，评价得分12分）从项目立项、资金落实进行考核。

（1）“项目立项”（总分7分，评价得分5分） 年初“项目绩效目标”的申报不细化、量化扣2分。

（2）“资金落实”（总分12分，评价得分7分）从资金到位率、到位及时率进行考核。拨付率为96.15%，扣1分；实际支出率37.87%扣4分。

2.过程（总分27分，评价得分24.5分）从业务管理、项目实施进行考核填制“项目进展情况报告”未按曲环通〔2016〕5号文件要求填制扣1.5分；专项资金未专账核算，存在“市级环境保护专项资金”与各县区环保局资金并入在一起核算，未单独设置基建辅助核算账或工程项目明细台账对项目收入和支出明细进行详细记录扣1分。

3.产出（总分20分，评价得分14分）从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率进行考核。2017年度，有27项未完成，共扣6分。

4.效果（总分34分，评价得分34分）从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度进行考核。通过本项目的实施，提升了环境监管监测能力；重点污染源、区域性污染、污染物减排量得到极大改善，建立污染防治新技术；同时改善了城乡生活环境，提高了城乡居民生活水平。对工作人员随机发放并收回了20份有效调查问卷,综合得分为满分。

七、绩效评价结果应用建议

针对曲靖市环保局环保专项经费项目的实施，希望以后年度能够采取此次项目的可取之处，并在此基础上加以完善，积极总结经验，减少项目实施管理难度，为环境保专项经费项目开展打下坚实的基础。

八、主要经验及做法

1.领导重视，积极安排项目开展工作；

2.加大对曲靖市市级环境保护专项资金实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3.联合财政局、审计局等相关部门加强曲靖市市级环境保护专项资金资金使用审核和监管，确保曲靖市市级环境保护专项资金确实确实用于环境保护工作，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

九、存在问题和建议

（一）问题

1.绩效方面

（1）年初未将绩效目标细化为绩效指标。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》云政办发【2012】190号绩效目标包括绩效指标、评价标准和预期完成目标，绩效指标的建立应清晰、量化、便于考核，2017年曲靖市环保局未根据绩效目标细化为可考核的绩效指标。

（2）各县区环保在填报“绩效目标申报表”时，对一些项目需跨年度实施完成的项目，未注明起止年限，未注明各年度应完成的目标，过于笼统，难于跟“产出”匹配。

2.项目管理方面

填制“项目进展情况报告”未按曲环通【2016】5号文件要求填制。根据曲环通【2016】5号文件中“第七条规定 建立专项资金项目进展情况报告制度、应按季度向当地环境保护局、财政局报告项目进展情况。 内容包括项目实施进展和成效、招投标情况、配套资金到位情况、资金使用情况及项目管理措施情况”。

3.资金管理方面

（1）经对项目资金延伸检查，部分县（区）的项目资金被当地财政局统筹使用，未拨付至各县（区）环保部门，涉及金额100万元。

（2）部分项目资金拨付不及时、实际支出率偏低

经对项目资金延伸检查,项目资金拨付率25,000,000.00元。2017年度实际支出 9,845,896.54 元,实际支出率为37.87%。

4.财务管理方面

专项资金未专账核算，存在“市级环境保护专项资金”与各县区环保局资金并入在一起核算，未单独设置基建辅助核算账或工程项目明细台账对项目收入和支出明细进行详细记录：如：陆良县召夸社区农村环境综合整治工程项目资金100.00万元；陆良县环境监察监测能力建设经费资金20.00万元。

（二）建议

1.绩效方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平

强化绩效目标管理，绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。建议曲靖市环保局在制定绩效目标管理时、编制可考核的量化和细化绩效指标。

2.项目管理方面

建议严格按照曲靖市环境保护局《关于印发环境保护专项资金管理办法的通知》（曲环通〔2016〕5号）“第七条规定执行。

3.资金管理方面

建议在以后年度项目实施过程中加强资金管理，确保项目资金层层及时到位，确保项目进度。

4.财务管理方面

建议各县区环保局应对专项资金进行单独核算，保证专项资金核算的真实、准确、完整，如因系统原因无法做到单独核算的单位采取辅助账的方式进行项目核算，确保项目支出账目清晰。

十、其他需说明的问题

1.本项目绩效评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件

（一）评价指标体系及评分

（二）评价人员

（三）基础数据表

（四）问卷调查表

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月十五九日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |