云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】第021号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—曲靖市推进现代商贸发展专项资金

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月10日对曲靖市推进现代商贸发展专项资金项目（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市商务局负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市商务局的实际情况，对曲靖市商务局提供的自查报告、明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过设计项目绩效评价指标体系及评分表、现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

绩效评价的形式包括现场评价和非现场评价。现场评价是指评价工作组到项目实施单位对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行讨论、分析，提出评价意见。本次评价采用现场评价的方式。

一、基本情况

（一）项目概况

落实市委、市政府《曲靖市推进现代商贸物流产业发展实施意见》和《曲靖市现代商贸物流产业五年行动计划（2016-2020）》、《曲靖市流通节点城市专项规划》（2016-2030）和《曲靖市现代商贸物流产业发展规划》（2016-2020）、国务院办公厅关于保持对外贸易稳定增长的意见》国办发【2014】19号、《云南省人民政府办公厅关于支持外贸稳定增长的实施意见》云政办发【2014】55号、《曲靖市人民政府关于进一步加快对外经济贸易发展的实施意见》曲政发【2014】106号、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于进一步扩大对外开放的实施意见》曲发【2015】19号，曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划的通知》曲政办发【2015】163号、《曲靖市人民政府关于促进全市经济平稳健康发展的意见》曲政发【2015】34号文件，近年来，国家十分强调投资、消费、出口“三驾马车”拉动经济增长。为了保持全市外贸稳定较快增长，结合曲靖市农村电子商务及电商扶贫发展实际，以农村流通现代化为目标，以电子商务进农村综合示范县为抓手，认真完成各项指标任务。

曲靖市进出口目标奖励资金 ，用于推动对外开放平台建设、出口产业基地建设、扩大重点产品出口、培育壮大外贸企业、拓展国际发展空间，积极扩大进口和发挥“走出去”的贸易促进作用、加快发展服务贸易、加快推进综合保税区申报工作、提高贸易便利化服务水平、完成任务目标责任制考核等工作。

曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划资金主要用于创建县级农村电子商务公共服务中心、开展电子商务普及培训。

商贸流通业促进增长专项资金主要用于培育新增限上企业，确保社会消费品零售总额统计工作任务顺利完成。

（二）项目绩效目标

曲靖市进出口目标奖励资金项目绩效目标：在2016年完成63,016.00万美元的基础上，2017年增长12%，完成目标任务70,578.00万美元。

曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划资金项目绩效目标：2017年，创建1个商务部命名的“电子商务进农村示范县”、2个县级农村电子商务公共服务中心、50个乡（镇）级农村电子商务公共服务站、300个村级电子商务服务站（点），带动30家传统农业企业应用电子商务；开展电子商务普及培训7000人（次），培养高级电子商务职业经理人40人。

商贸流通业促进增长专项资金项目绩效目标：在2016年完成565亿元的基础上，2017年计划增长12%，完成目标任务633亿元。培育新增限上企业60户。

二、项目单位绩效自评报告情况

曲靖市商务局未对本项目进行自评，未能提供绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对曲靖市推进现代商贸发展专项资金使用的情况进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价按评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合曲靖市推进现代商贸发展专项资金项目经费项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。

绩效评价框架包括投入、过程、产出、绩效等四个方面。

评价指标体系详见附表。

3.绩效评价方法

采用自评与抽查相结合的方式，应用成本效益法、因素分析法、比较法、公众评议法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。具体评价工作过程如下：

1.前期准备

2018年12月25日，曲靖市财政局下发《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》(曲财预〔2018〕203号)文件，在认真研读上述文件的基础上，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架与评分细则。

2.组织实施

从2019年1月10日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

3.分析评价

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据曲靖市财政局及曲靖市商务局《关于兑付2017年1-9月进出口奖励资金的通知》曲财产业【2017】113号、《关于拨付曲靖市商务局“互联网+农村电子商务”三年行动计划专项培训费的通知》曲财产业【2017】87号及《关于兑付2016年度“互联网+农村电子商务”专项资金的通知》曲财产业【2017】114号、《关于兑现2016年度商贸企业纳规奖励的通知》曲财产业【2017】43号文件，批复用于曲靖市推进现代商贸发展专项资金项目配套资金30,000,000.00元。曲靖市财政局分别拨付推进现代商贸发展专项资金到市商务及各县（区）财政局30,000,000.00元，项目资金到位率100%。其中：曲靖市进出口目标奖励资金15,550,000.00元；曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划8,000,000.00元；曲靖市商贸流通业促进增长专项资金6,450,000.00元。

经对项目延伸，部分县（区）的项目兑付资金被当地财政局统筹使用，未拨付至各县（区）商务部门及奖励单位，项目资金共计1,428,900.00元，如下表所示：

| 项目 | 县区 | 总金额 | 企业名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲靖市进出口目标奖励资金 | 罗平县 | 267,900.00 | 云南新海丰食品有限公司 | 47,800.00 |
|  |  |  | 罗平县阳洋黄姜有限公司 | 26,200.00 |
|  |  |  | 罗平众成爨玉石材有限公司 | 35,800.00 |
|  |  |  | 云南罗平锌电股份有限公司 | 158,100.00 |
| 曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划 | 师宗县 | 1,161,000.00 |  | 292,000.00 |
|  | 马龙县 |  |  | 738,000.00 |
|  | 富源县 |  |  | 131,000.00 |
| 合计 |  | 1,428,900.00 |  | 1,428,900.00 |

2.项目资金使用情况分析

经对资金延伸检查,项目资金实际到位28,571,100.00元，项目实际支出22,725,100.00元，实际支出率75.75%。如下表所示：

| 项目 | 预算下达资金 | 资金明细 | 截止2017年实际到位 | 资金在县财政局统筹使用 | 2017年实际支出数 | 资金兑付不及时，在2018年度兑付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲靖市进出口目标奖励资金 | 15,550,000.00 |  | 15,282,100.00 | 267,900.00 | 14,875,100.00 | 407,000.00 |
| 曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划 | 8,000,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |  | 200,000.00 | 500,000.00 |
|  |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
|  |  | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |  | 950,000.00 | 500,000.00 |
|  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |
|  |  | 5,500,000.00 | 4,339,000.00 | 1,161,000.00 | 300,000.00 | 4,039,000.00 |
| 曲靖市商贸流通业促进增长专项资金 | 6,450,000.00 |  | 6,450,000.00 |  | 6,050,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 8,000,000.00 | 28,571,100.00 | 1,428,900.00 | 22,725,100.00 | 5,846,000.00 |

3.项目资金管理情况分析

曲靖市商务局根据国家相关法规的规定，制定了《曲靖市进出口目标责任制奖励考核办法》、《曲靖市市级财政专项资金管理办法》、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划的通知》等文件，对曲靖市推进现代商贸发展专项资金项目使用的内容、使用范围、资金使用条件和程序等内容进行了明确规定。

4.财务核算规范性分析

曲靖市商务局制定了相应的财务管理制度，有相关资金的审批制度与审批流程，做到资金的使用均有完整的审批程序。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织管理情况分析

本项目由曲靖市商务局及各县（区）商务部门组织管理实施，曲靖市进出口目标奖励资金、曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划资金、曲靖市商贸流通业促进增长专项资金的奖励标准、补助标准、奖励对象均按《曲靖市进出口目标责任制奖励考核办法》、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划的通知》及《兑现2016年稳增长奖励资金的通知》执行，如下所示：

（1）曲靖市进出口目标奖励资金

①资金安排程序：昆明海关、省商务厅公布的统计数据—测算编制资金分配方案—财政、商务审核—上报市政府领导审批—财政、商务下达文件拨付资金。

②奖励标准：完成进出口目标任务奖：对完成年初市政府下达目标任务的责任单位进行奖励，市政府下达进出口目标任务数1,000.00万美元以上（含1,000.00万美元）的责任单位，完成目标任务奖励10万元人民币；市政府下达进出口目标任务1,000.00万美元以下的责任单位，完成目标任务奖励5万元人民币。

③增量奖：对超额完成进出口目标任务的责任单位，按进出口增量）超过目标任务部分）给予奖励，超额部分按100万美元奖励1万元人民币。市级实行出口1美元奖励0.02元人民币，其他属国家允许类的商品进出口1美元奖励0.015元人民币。

（2）曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划资金

①资金安排程序：企业申报—第三方评审—评审结果公示—编制资金分配方案—报市政府审批—财政拨付。

②补助标准：创建县级电子商务服务中心的，一次性给予50万元补助。

创建市县级电子商务协会且运行正常的，给予一次性5万元工作经费补助，经评选为优秀电子商务协会的（每年度3-5家），分别给予3万元工作经费补助。

对单品网上年度销售本地农产品1000万元以上的企业，给予20万元补助。

创建农村电子商务乡镇、村级服务站（点）的补助。创建乡镇服务站的，每个站给予一次性补助10,000.00元。创建村级服务点的，每个点给予一次性补助3000元。

（3）曲靖市商贸流通业促进增长专项资金

①资金安排程序：统计部门公示—编制资金分配方案—财政、商务审核—报市政府审批—财政拨付。

②奖励对象：对2016年新增限额以上(批发业年销售收入2,000.00万元以上、零售业年销售收入500万元以上、住宿业年营业额200万元以上、餐饮业年营业额200万元以上法人)纳规统计企业、新增个体转法人并进入纳规统计的企业、大型综合市场（专业市场）进入纳规统计的企业、总部经济驻曲靖“连锁企业”设立“法人单位”进入纳规统计的企业进行奖励。

③奖励的标准：对曲靖市2016年度（2015年1月至12月）新增限额以上纳规统计企业每户奖励5万元，新增个体转法人企业并进入纳规统计的给予10万元一次性奖励。

2016年曲靖市新增纳规企业奖励兑现：2016年全市新增纳规企业120户，其中新增限额以上纳规统计企业111户，每户一次性奖励5万元；新增个体转法人企业并进入纳规统计的9户，每户一次性奖励10万元。

（三）项目绩效情况分析

1.项目实施对经济和社会效益性分析

曲靖市推进现代商贸发展专项资金是节约生产劳动、提高经济效益的可靠途径。提高生产效率、积聚活动资金、吸收先进技术、促进税收增加、解决三农问题的推动力量、增加财政收入和外汇收入、提高农民收入，把更多优秀的年轻人人才留在农村、服务农村、即可以促进农村经济发展，缩短城乡之间的差距。引导区域生产、促进区域消费、扩大就业、吸纳消费、优化产业，提高国民经济运行效率和效益等方面起着重要的桥梁和促进作用，同时提高全社会居民的物质文化生活水平。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

曲靖市进出口目标奖励资金：全年实际完成外贸进出口总额8.72亿美元，同比增长38%，超目标任务26个百分点。

曲靖市“互联网+农村电子商务”三年行动计划资金：2017年末全市建成8个农村电子商务县级运营服务中心，875个乡镇、村级服务站（点）；开展电商普及培训1.6万多人（次）；全年电子商务销售额14亿元。

曲靖市商贸流通业促进增长专项资金：2017年实际完成社会消费品零售总额635.5亿元，同比增长12.5%，超目标任务0.5%；培育新增限上企业120户，超目标任务100%。

（2）项目完成质量

按照管理办法规定完成各项工作。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为92分，评价等级为优，其中投入得分11分，扣1分；过程得分24分，扣4分；产出得分12分，扣3分；效果得分45分，未扣分。（详见附件曲靖市推进现代商贸发展专项资金项目绩效评价项目评价指标体系明细表）

项目评分情况：未对本项目编制自评报告扣1分；实际支出偏低，支出率75.75%扣2分；未对项目进行跟踪监控扣2分；实际支出为75.75%，进出口目标奖励、“互联网+农村电子商务”、商贸流通业促进增长分别扣1分 。

本次绩效评价共发放20份匿名调查问卷，收回20份，回收率100%，根据调查问卷满意率为100%，项目实施后，提高生产效率、促进税收增加、增加财政收入和外汇收入、提高农民收入，解决三农问题的推动力量、缩短城乡之间的差距。同时提高全社会居民的物质文化生活水平。

- 主要经验及做法

1.领导重视，积极安排项目开展工作；

2.加大对曲靖市推进现代商贸发展专项资金实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3.联合财政局、审计局等相关部门加强曲靖市推进现代商贸发展专项资金资金使用审核和监管，确保曲靖市推进现代商贸发展专项资金确实确实用于推进现代商贸发展工作，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

- 存在问题和建议

- 存在问题

1.绩效方面

（1）未对项目绩效进行全过程跟踪，未制定绩效目标跟踪监控机制。无法及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。

（2）曲靖市商务局未对本项目进行自评，未能提供绩效自评报告。

2.项目管理方面

曲靖市商务局未对各县（区）商务部门的项目实施、资金使用等形成有效的监管。

曲靖市推进现代商贸发展专项资金项目是由曲靖市商务局统一进行项目申报，项目预算批复资金3,000.00万元，项目实施主体为曲靖市商务局和各县区商务部门。经检查发现，曲靖市商务局未对各县（区）商务部门的项目实施、资金使用等进行项目跟踪，项目监管存在一定的缺陷。

3.资金方面

（1）部分县（区）的项目补助资金被当地财政局统筹使用，未拨付至各县（区）商务部门及奖励单位，项目资金共计1,428,900.00元，

（2）资金实际支出率偏低。

经对资金延伸检查，曲靖市推进现代商贸发展专项资金项目资金实际到位28,571,100.00元，资金到位率95.24%。项目实际支出22,725,100.00元，实际支出率75.75%。

（二）建议

1.绩效方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平 。预算执行中，要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行。预算执行结束后，曲靖市商务局要组织对所属单位预算绩效目标实现结果开展自评，形成项目绩效报告。

2.项目管理方面

建议曲靖市商务局对下级部门实施有效的监管，保证项目实施的规范性和有效性。

3.资金到位情况

建议在以后年度项目实施过程中加强资金管理，确保项目资金层层及时到位，确保项目进度。

八、其他需要说明的问题

1.本项目绩效评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件：

（一）曲靖市推进现代商贸发展专项资金项目绩效评价项目评价指标体系明细表

（二）评价人员

（三）问卷调查表样表

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月二十日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |