云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2018】035号

曲靖市民政局2017年部门整体支出绩效评价报告

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》(曲财预〔2018〕203号) 等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月7日至1月20日对曲靖市民政局2017年度部门整体支出进行了绩效评价，保证财务及相关资料的真实性、完整性、合法性是曲靖市民政局的责任，事务所的责任是对曲靖市民政局2017年度部门整体支出进行绩效评价。结合曲靖市民政局的实际情况，对曲靖市民政局提供的明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过现场勘察、问卷调查、询问等程序， 形成本绩效跟踪报告。

一、基本情况

（一）曲靖市民政局概况

1、主要职能：市民政局是市政府的重要职能部门之一，主要业务概括为四个方面：一是社会救济和社会福利方面的工作；二是基层民主政治建设方面的工作；三是服务军队和国防建设方面的工作；四是管理专项社会事务方面的工作。社会救助和社会福利主要包括救灾减灾、最低生活保障和社会福利工作；基层民主政治建设主要包括城乡基层群众自治组织和基层民主制度建设的工作；服务军队和国防建设项目主要包括拥军优属、抚恤安置、烈士褒扬、管理烈士纪念建筑物和军供站的工作；专项社会事务管理主要包括民间组织、区划地名、婚姻登记、殡葬改革、孤儿收养、流浪乞讨救助等事务的管理工作。

曲靖市民政局包括局机关及四个直属事业单位（曲靖市儿童福利院、曲靖市军队干休所、曲靖市军用饮食供应站、曲靖市救助管理站）。截止2017年12月31日，局机关编制人数为53人，实际在职人员为56人。

（二）部门整体支出概况及年度决算收支完成情况

1.2017年度收支和结转结余情况

（1）上年结转结余情况

曲靖市民政局上年结转结余资金6,479,918.70元，其中：基本支出结余193,644.33元，项目资金结转6,286,274.37元。

（2）收入情况

曲靖市民政局2017年度财政拨款收入24,523,793.50元，其他收入24,010.92元。

（3）支出情况

曲靖市民政局2017年度支出25,347,665.82元，其中：基本支出11,334,255.65元，项目支出14,013,410.17元。

（4）年终结转结余情况

曲靖市民政局年终结转结余资金5,680,057.30元，其中：公用经费（人员经费）结余0元，项目资金结转结余5,680,057.30元。

曲靖市民政局2017年部门整体支出概况表    单位：元

| 序号 | 项目 | 金额 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本支出 | 11,334,255.65 | 44.72% |
| 1 | 其中：人员经费 | 10,820,294.88 | 42.69% |
| 2 | 日常公用经费 | 513,960.77 | 2.03% |
| 二 | 项目支出 | 14,013,410.17 | 55.28% |
| 合计 |  | 25,347,665.82 | 100.00% |

2、年初预算完成情况

（1）曲靖市民政局2017支出年初预算数为10,839,200.00元，预算调整数为14,974,408.43元，调整后预算数为25,813,608.43元；预算调整率为138.15%；民政局2017年支出决算数为25,347,665.82元，预算执行率为100%，具体支出情况如下：

曲靖市民政局2017年整体支出预算执行情况    单位：元

| 序号 | 项目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本支出 | 9,089,200.00 | 2,245,055.65 | 11,334,255.65 | 11,334,255.65 | 100.00% |
| 1 | 其中：人员经费 | 8,539,200.00 | 2,281,094.88 | 10,820,294.88 | 10,820,294.88 | 100.00% |
| 2 | 日常公用经费 | 550,000.00 | -36,039.23 | 513,960.77 | 513,960.77 | 100.00% |
| 二 | 项目支出 | 1,750,000.00 | 12,263,410.17 | 14,479,352.78 | 14,013,410.17 | 96.78% |
| 1 | 行政事业类项目 | 1,750,000.00 | 12,263,410.17 | 14,479,352.78 | 14,013,410.17 | 96.78% |
| 合计 |  | 10,839,200.00 | 14,508,465.82 | 25,813,608.43 | 25,347,665.82 | 98.19% |

（2）基本支出

曲靖市民政局2017年度用于保障各部门及正常运转的行政运行日常基本支出11,334,255.65元，其中: 一般公共服务支出682,050.00元、社会保障和就业支出9,132,148.93元、医疗卫生与计划生育支出906,384.60元；住房保障支出613,672.12元。

（3）项目支出

曲靖市民政局2017年在认真做好资金预算执行，加强各项目工作的经费保障的基础上，项目支出14,013,410.17元，项目支出明细如下：

曲靖市民政局2017年度项目支出明细表        单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初结余 | 财政拨款 | 项目到位资金 | 项目实际 支出 | 项目支出 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拥军优属 | 6,667.94 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,467,526.47 | 339,141.47 |
| 2 | 民间组织管理 | 14,146.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 223,071.00 | 41,075.00 |
| 3 | 行政区划和地名管理 | 421,945.72 | 450,000.00 | 450,000.00 | 443,973.20 | 427,972.52 |
| 4 | 基层政权和社区建设 | 613,060.10 | 300,000.00 | 300,000.00 | 657,923.10 | 255,137.00 |
| 5 | 其他民政管理事务支出 | 509,002.46 | 1,126,900.00 | 1,126,900.00 | 962,155.41 | 673,747.05 |
| 6 | 死亡抚恤 |  | 201,350.00 | 201,350.00 | 201,350.00 | 0.00 |
| 7 | 其他优抚支出 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 |
| 8 | 退役士兵安置 | 2,172,128.00 | 290,700.00 | 290,700.00 | 2,180,618.00 | 282,210.00 |
| 9 | 退役士兵管理教育 | 54,500.00 | 432,800.00 | 432,800.00 | 136,209.53 | 351,090.47 |
| 10 | 儿童福利 |  | 90,000.00 | 90,000.00 | 0 | 90,000.00 |
| 11 | 殡葬 | 158,818.00 |  | 0.00 | 158,818.00 | 0.00 |
| 12 | 其他社会福利支出 |  | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 |
| 13 | 自然灾害生活救助支出 | 829,671.00 |  | 0.00 | 509,671.00 | 320,000.00 |
| 14 | 其他社会保障和就业支出 | 300,000.00 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 704,327.13 | 2,545,672.87 |
| 15 | 地震应急救援 | 532,311.40 |  | 0.00 | 462,311.40 | 70,000.00 |
| 16 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |  | 4,053,432.18 | 4,053,432.18 | 4,053,432.18 | 0.00 |
| 17 | 彩票市场调控资金支出 |  | 318,000.00 | 318,000.00 | 318,000.00 |  |
| 18 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 600,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 660,000.00 | 160,000.00 |
| 19 | 其他支出 | 74,023.75 |  | 24,010.92 | 74,023.75 | 24,010.92 |
| 合计 |  | 6,286,274.37 | 13,383,182.18 | 13,407,193.10 | 14,013,410.17 | 5,680,057.30 |

本次绩效评价抽取曲靖市民政局2017年度2个项目支出。具体情况如下所示：

（1）“八一”、“春节”慰问及双拥经费

本项目主要为每年度春节、“八一”建军节等节日实为、市政府对驻曲靖团级以上不对及军事单位进行慰问，对烈士家属及重点有福对象进行慰问，创建省级模范城市。

本项目年初预算资金2,100,000.00元，实际到位资2,100,000.00元，资金到位率为100%。实际支出2,180,618.00元，超预算支出80,618.00元，超出资金为上年结转结余资金。

2017年度“八一”建军节期间共慰问住麒麟区湍急以上部队和军事单位及曲靖舰共11家单位；举行春节茶话会，共慰问驻曲部队和军事单位17家。本项目实施巩固深化了全市党政军民团结融洽的大好结局，推动全市双拥工作再上新台阶。

（2）死亡抚恤

本项目为优抚保障制度中最基本的内容，旨在对相关公职人员家属提供一定的死亡抚恤金及丧葬费。

本项目年初预算资金201,350.00元，实际到位资金201,350.00元，资金到位率100%。实际支出资金 201,350.00元，为发放曲靖市民政局工作人员（金世昌）病故一次性抚恤金及丧葬费，无结余。

3.“三公经费”支出情况

2017年年初“三公经费”预算支出合计330,000.00元，其中：公务用车购置及运行维护费130,000.00元；公务接待费200,000.00元。实际支出“三公经费”合计157,168.75元，其中：公务用车购置及运行维护费支出74,108.75元；公务接待费支出83,060.00，“三公经费”节约率为52.37%。

4.政府采购及管理情况

（1）政府采购情况

曲靖市民政局2017年度政府采购预算数为：1,410,000.00元，政府采购决算数为：5,672,533.80元，预算执行率为402.31%，政府采购具体情况如下：

曲靖市财政局2017年政府采购情况表         单位：元

| 序号 | 项目名称 | 采购预算数 | 采购决算数 | 预算执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物 | 930,000.00 | 922,533.80 | 99.20% |
| 2 | 工程 |  |  |  |
| 3 | 服务 | 480,000.00 | 4,750,000.00 | 989.58% |
| 合计 |  | 1,410,000.00 | 5,672,533.80 | 402.31% |

5. 固定资产及管理情况

（1）固定资产情况

曲靖市民政局2017年期初固定资产10,266,981.40元，本年新增固定资产1,084,470.00元，减少固定资产70,630.00 元，2017年年末固定资产11,280,821.40元，其中房屋6,621,367.19元、车辆529,233.00元、其他固定资产4,130,221.21元。

（2）固定资产管理情况

曲靖市民政局制定了《曲靖市民政局固定资产管理办法》，对固定资产实行专人管理，责任落实到个人，确保国有资产的保值、增值。曲靖市民政局每年年末对固定资产进行盘点与清查，凡符合国家规定报废的固定资产，各科室提出申请，由综合办公室统一向上级主管部门提出申请，经上级主管部门批准后方可报废。2017年曲靖市民政局无闲置固定资产，固定资产使用率为100 %。

（三）预决算公开情况

根据要求，在曲靖市财政局门户网公开相关预决算信息。

（四）内部管理制度建设情况

曲靖市民政局制定了《财务内部控制制度》，用于规范内部财务管理和内控。

二、部门绩效目标

1.部门整体支出工作任务

曲靖市民政局在2017年度未申报部门整体支出绩效目标，曲民〔2017〕34号《关于下发2017年重点工作任务分解的通知》，对2017年度的工作任务进行了分解落实：

（1）完善社会救助制度，提高社会救助整体水平，切实保障困难群众基本生活。推进全市农村低保制度和扶贫开发政策有效衔接，重点指导和督促师宗县做好“两线合一”工作，提高保障标准，做好农村低保兜底脱贫工作。

（2）抓好防灾备灾工作，确保受灾群众基本生活；

（3）实现马龙撤县设区；

（4）做好优抚安置工作，全面完成退役士兵安置任务。

（5）做好困境儿童保障工作，确保孤儿等特困儿童基本生活，落实好残疾人两项补贴政策。

（6）推进全国养老服务业综合改革试点工作，加快市级老年公寓建设，扶持10个以上民办或公建民营养老机构。

（7）大力推进殡葬改革工作；

（8）抓好10所农村敬老院建设工作；

（9）实施社会组织统一社会信用代码制度改革，开展行业协会商会与行政机关脱钩，加强社会组织党建工作。

（10）抓好机关党建及安全生产和社会稳定工作。

三、部门绩效自评情况

曲靖市民政局从投入、过程、产出和效果四个方面，设立七个二级指标、二十三个三级指标对本部门整体支出绩效进行自评打分。曲靖市民政局认为本部门整体支出目标设定合理、明确；在职人员基本得到有效控制，“三公经费”未超预算，重点支出安排率较高；除预算调整和结转结余控制不严外，基本按预算执行；预算管理制定健全、资金使用合规、预决算信息公开、基础信息完善；资产管理制度健全、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产利用率较高；按照2017年的工作计划和部门职能职责，圆满完成各项工作任务，实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率均为100%；服务对象满意度较高。绩效自评综合得分为92分，绩效等级为优。

四、绩效评价工作情况

在单位自评的基础上，我们进行了绩效评价，评价情况如下：

（一）绩效评价目的

1.为加强财政支出资金管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出体系，为今后合理安排部门经费、提高资金使用效益和效率提供参考依据。

2.进一步增强财政资金支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，确保更好的履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、体系与评分方法

1.评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系

根据部门整体支出内容，评价指标体系按照投入、过程、产出和效果四个方面分成七个二级指标、二十二个三级指标按照不同权重对部门整体支出绩效进行量化评价。每项评价指标都制定了具体的考核内容和评价标准（部门支出重点绩效评价指标体系详见附表）。依据该体系可对该部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

3.评价方法

通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。

确定评价对象、评价工作目标及评价要求，组织评价组了解总体情况，确定现场评价工作日。

2.组织实施。

召开座谈会，听取被评价单位介绍基本情况；拟定资料清单，由被评价单位准备评价资料；核对财务账目，对被评价单位提供的资料进行整理、分类和分析，制定部门整体支出绩效评价指标体系；随机选取服务对象和工作人员进行问卷调查；运用相应的评价方法对部门整体绩效情况进行综合性评价。

3.分析评价。

召开评价组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、主要绩效情况分析

（一）社会效益性，可持续发展分析

（1）困难群众基本生活得到有效保障。一是建立和完善困难生活协调机制，市局及各县（市、区）全部建立困难群众生活保障工作协调机制。二是积极推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，按照农村低保和建档立卡贫困人口各自识别认定的标准、程序，分别把符合条件的对象纳入救助或帮扶范围，实现双向衔接。三是提高城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准，最低生活平均保障标准城市增14.3%、农村增9.8%；分散供养的特困人员基本生活标准农村增14.25%、城市增10.9%。罗平县、师宗县实现“两线合一”，其它县（市、区）救助标准同步提高到扶贫标准。四是开展城乡低保精准施保专项整治行动，全年城市低保对象新增1193户1989人、清退7046户13511人,净清退5853户、11522人；农村低保对象新增21760户41478人、清退55360户74753人,净清退33600户、33275人。及时发放各类救助资金确保了困难群众基本生活，全年发放城市最低保障金28598.75万元、保障对象40631户67346人，发放农村最低保障金80481.64万元、保障对象268939户378918人。发放特困供养人员保障金11035.1万元、保障特困供养对象17006户17395人。发放六十年代精简退职职工生活补助金208.25万元，保障退职对象1090人。五是切实抓好健康扶贫和医疗救助工作。认真落实“云南省健康扶贫30条”，将患9类15种疾病的建档立卡贫困人口纳入重特大疾病医疗救助范围，取消救助起付线。建立完善重特大疾病救助机制及“一站式”结算平台。全年累计开展医疗救助584867人次，支出救助资金15793.8万元，其中，直接救助71182人次，支出救助资金12327.03万元，资助参保513685人次，支出金额3466.77万元。直接救助中开展重特大疾病医疗救助20443人次，支出5087.85万元。其中大病住院救助20016人次，支出5079.01万元，大病门诊救助427人次，支出8.84万元。六是认真落实“救急难”等临时救助工作，对突发性、临时性、紧迫性困难问题造成暂时生活困难的家庭或个人实施临时救助，发放资金3905.05万元、救助74586人。七是开展了信息平台核对工作，共受理社会救助对象核对业务28788户，52505人，出具核对报告23902份。

（2）防灾、减灾、救灾工作扎实有效。树立“以人为本、生命第一”的理念，以“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”的方针，认真贯彻落实中央防灾救灾体制改革实施意见。一是严格落实救灾工作责任制。强化组织领导，建立了领导带班、工作人员值班和零报告三项制度。严格落实汛期值班制度，保持24小时通讯畅通，遇到重大灾害立即汇报。二是及时核查统计上报灾情。今年受灾人口166.9万人，灾情损失11.4亿元。上报各类灾情信息66条，编撰灾情报告13期。三是切实做好受灾群众生活救助。发放大衣17277件、衣服24684套、被子46358床、毛毯551床、大米3192.1吨、帐篷255顶、彩条布294件，下拨救灾资金3910万元、救助受灾困难群众30.77万人，帮助受灾群众恢复倒损民房1053户。四是加强救灾物资储备能力建设。曲靖市、陆良县、师宗县、宣威4个救灾物资储备库已建成，麒麟区物资储备库争取上级资金230万元，已进入规划审批阶段。五是三个社区创建为全国综合减灾示范区，已通过省级验收上报民政部命名表彰。六是强化救助物资专项整治，规范救灾资金使用管理，建立长效监管机制，有效提高救灾款物的使用效益。

（3）养老服务和社会福利事业成效显著。一是加快推进养老服务设施建设。市级老年公寓二期征地等前期各项工作正积极开展中，力争2018启动建设。启动富源县老年公寓工程项目建设，积极做好会泽县、罗平县、开发区申报、选址、立项各项前期准备工作。完成10所农村敬老院建设，切实推进敬老院完成事业单位法人登记，新增事业编制22个，全市29所农村敬老院落实事业编制58人。二是养老公建民营改革有序推进。完成市级老年公寓一期招商工作，确定公建民营实施方案，现正进行装修改造，2018年正常运营收住老人；陆良县、师宗县老年公寓完成公建民营招标事项。三是开展全市养老服务质量建设专项行动，对民政服务机构进行检查整改，83个养老机构信息核查整治全部通过养老机构系统审核。四是困境儿童生活得到有效保障。出台《曲靖市人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施办法》，核实全市特困儿童3129人,其中孤儿1482人，事实无人抚养儿童1482人，艾滋病感染儿童56人。孤儿发放标准提高到1070元，保障孤儿等特困儿童3129人，发放基本生活配套保障资金2431.7万元。五是抓实农村留守儿童“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动工作，落实留守儿童5个100%，帮助3129名农村留守儿童落实监护责任，签订81801份《农村留守儿童委托监护责任确认书》。完成农村留守儿童 69148人、困境儿童21451人系统录入工作，录入率达到100%。六是出台《曲靖市关于加快发展康复辅助器具产业的实施意见》，推进残疾人辅具产业发展。严格执行残疾人两项补贴的申领程序和管理办法，116908名残疾人享受两项补贴，共计6729万元。七是福利彩票发行工作有序推进，全年福彩发行销售完成5.18亿元，比2016年同期增幅3.34%。

（4）双拥优抚安置工作稳步推进。一是“双拥”工作稳步推进。开展“双拥在基层”活动，为驻曲部队发放慰问金522.98万元。新命名的“宣威”扫雷舰更进一步丰富了双拥工作的内涵。二是认真落实各项抚恤优待政策，重点优抚对象抚恤补助标准增幅达10%以上。发放义务兵家属优待金3236万元、3770名。发放抚恤补助资金17381.29万元，发放八.一重点优抚对象慰问资金250万元，有效保障各类重点优抚对象36183人。发放优抚对象医疗补助资金794.15万元，资助参合21666人，救助4628人次。三是退役士兵安置工作稳步推进。完成退伍士兵岗位安置248人，组织728名退役士兵参加了学历教育和技能培训，参训率达53%。四是军供军休工作有序推进。军供保障有力，曲靖市军供站被评为全国重点军供站，军休干部“两个待遇”得到全面落实。

（5）社区建设和社会组织管理不断提升，专项社会事务工作稳步推进。一是开展流浪乞讨及救助站专项整治，全市流浪救助工作服务水平进一步提升。对救助站滞留人员及时录入“全国救助管理信息系统”，协调公安部门100%采集DNA进行比对，扩展寻亲、救助渠道。发放流浪乞讨救助资金370万元，保障人员5046人次。二是婚姻收养登记服务水平不断提升。停止收取婚姻登记和收养登记行政事业性费，全市共办理国内结婚登记59335对，比去年同期下降5个百分点；办理离婚登记11453对，比去年同期上升11个百分点；办理涉外结婚登记50对，离婚登记4对。办理国内收养登记93例。三是行政区划调整工作有序推进。积极推进马龙县撤县设区工作，现已上报国务院待审批，宣威市杨柳乡实现撤乡设镇。顺利完成“昆曲线”493公里、“麒罗线”60公里年度界线联检任务，第二次全国地名普查工作，进入成果转化。四是殡葬改革扎实推进。曲靖殡仪馆完成搬迁并投入使用。宣威市、会泽县殡仪馆完成改扩建，富源县殡仪馆完成主体工程建设。陆良县骨灰堂建设完成选址和规划。罗平县经营性公墓完成一期工程建设，马龙县、富源县经营性公墓已完成选址、招标等前期工作。乡镇级公益性公墓建成123个。开展“三沿六区”专项治理和殡葬用品市场整治，通过迁移、植树遮蔽、平毁坟墓共计24850冢，取缔或搬迁打碑点、棺木制作经营点共计242处。完成了火葬区划定上报和审批工作，火划率逐步提升，全年全市共火化遗体4063具，比去年同期增长66%。积极开展“殡葬服务提升年”活动，利用多种方式强化殡葬改革宣传，编辑殡葬改革简报11期。加强殡葬执法队伍建设，成立8支殡葬执法大队，配备殡葬监督信息员3853名。

（二）经济效益性分析

一是深入推进社区治理和服务创新。支持社区服务场所建设5个。向上级争取村民小组活动场所资金225万元，全年建设村民小组活动场所2383个。持续在56个社区深入开展社区治理和服务创新实验区创建工作。麒麟区创建全国社区治理和服务创新示范区工作，通过国家民政部专家组中期评估验收。二是扎实推进村务公开和民主管理，对136个“重点村”、“难点村”开展治理，成效初显。三是加强社会组织登记管理工作。为认真贯彻落实中央、省有关文件精神，曲靖市结合实际制定出台了《曲靖市改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施方案》（曲办发[2017]22号）。截止2017年12月底，曲靖市共有社会组织2048个，其中社会团体948个，民办非企业单位1096个，基金会4个。全年新登记社会组织64家，其中慈善组织2家；变更登记181件；注销登记217家；认真开展年检工作，参检率82.7％，合格率为87％；对市本级及麒麟区的13家社会组织进行了评估；认定慈善组织8家，其中公募资格认定2家；行政约谈27家。认真完成了1710家社会组织统一信用代码新版证书的换发工作，占存量社会组织数的93.5%。严格执行中央、省关于行业协会商会与行政机关脱钩的总体要求，按照“五分离五规范”采取试点先行，平稳推进的方式，完成了两批市本级42家行业协会商会脱钩试点工作。四是统筹社会组织党建工作，组织两期社会组织党建工作者培训，参加培训人员112人。确定6家社会组织党支部作为示范点创建单位，并进行创建指导开展“双百”选树活动和“双亮双强”主题实践活动，推荐3名党组织书记和3个社会组织参加上级党组织“双百”评选活动。

四、绩效综合评价情况及评价结论

（一）综合评价及评价结论

曲靖市民政局部门整体支出重点绩效评价指标体系总分100分，经评价组考评打分，评价综合得分为86分，评价等级为良（详见附件“曲靖市民政局部门整体支出重点绩效评价指标体系及评分表”）。

（二）具体评价情况

评价组对曲靖市民政局部门整体支出从投入、过程、产出和效果四个方面设立七个二级指标、二十二个三级指标按照不同权重进行量化评价，具体评价情况如下：

1.投入（总分10分，评价得分5分）

评价曲靖市民政局部门整体支出目标设定和预算配置情况。

（1）目标设定（总分5分，评价得分1分）：曲靖市民政局在2017年度未申报部门整体支出绩效目标，曲民〔2017〕34号《关于下发2017年重点工作任务分解的通知》，只对2017年度的工作任务进行了分解落实，无绩效目标设定扣4分。

（2）预算配置（总分5分，评价得分4分）：曲靖市民政局2017年编制53人，实际在职人员56人，在职在编人员控制率为105%，因超编扣分1分；预算项目总支出1,447.94万元，重点项目支出1,393.93万元，重点项目支出安排率为96.27%。

2.过程（总分40分，评价得分34分）

评价曲靖市民政局部门整体支出预算执行、预算管理和资产管理情况。

- 预算执行（总分20分，评价得分15分）

预算调整过大，扣4分。其中;曲靖市民政局2017年预算收入1,083.92万元，调整预算收入1,370.86万元，预算收入调整率为126.47%，因预算收入调整过大扣2分；预算支出1,083.92万元，预算支出1,450.85万元，预算支出调整率为133.85%，因预算支出调整过大扣2分

结转结余控制率大于0，扣1分。2017年年终结转结余资金56.80万元，预算资金2,581.36万元，结转结余控制率为0.02%；

（2）预算管理（总分10分，评价得分9分）：曲靖市民政局已制定《财务内部控制制度》等各项管理制度，管理制度健全、合法、合规、完整；预算资金支出符合部门预算批复的用途，按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；预决算信息已按规定时限和内容在政府网站上公开；因部门整体支出绩效自评报告未按照规定及时通过门户网站向社会公开扣分1分。

（3）资产管理（总分10分，评价得分10分）：曲靖市民政局已制定《曲靖市民政局固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整；经现场实地抽盘，曲靖市民政局资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，中介机构场地使用费56,450.00元已及时足额上缴财政，资产使用率为100.00%。

3.产出（总分15分，评价得分15分）

评价曲靖市民政局部门整体支出职责履行情况。

（1）曲靖市民政局以提高城乡最低生活保障和特困人员救助供养标准及开展城乡低保精准施保专项整治行动，有效保障了困难群众基本生活；

（2）严格落实救灾工作责任制，实做好受灾群众生活救助，2017年度救助受灾困难群众30.77万人，帮助受灾群众恢复倒损民房1053户；

（3）不断推进养老服务设施建设，养老公建民营改革有序进行；2017年度保障孤儿等特困儿童3129人，发放基本生活配套保障资金2431.7万元，有效保障了困境儿童生活；发放6,729.00万元两项补贴至116908名残疾人；

（4）稳步推进双拥优抚安置工作，发放驻曲部队慰问金522.98万元发放义务兵家属优待金3236万元、3770名。发放抚恤补助资金17381.29万元，发放八.一重点优抚对象慰问资金250万元，有效保障各类重点优抚对象36183人。发放优抚对象医疗补助资金794.15万元，资助参合21666人，救助4628人次；

（5）2017年度建设村民小组活动场所2383个；

（6）开展流浪乞讨及救助站专项整治，保障人员5046人次；

（7）停止收取婚姻登记和收养登记行政事业性费；

4.效果（总分35分，评价得分32分）

评价曲靖市民政局部门整体支出履职效益情况。

曲靖市民政局不断提升服务实效，不断推进养老设施建设、保障困难群众基本生活，做好防灾、减灾、救灾工作，稳步推进双拥优抚安置工作，不断提升社区建设和社会组织管理及专项事务工作，竭力为人民办实事、办好事，成为群众满意的服务机关。根据曲靖市民政局部门整体支出的具体情况，我所项目组成员分别针对工作人员从困难职工的生活保障制度、养老服务及对社会孤儿帮扶政策、佣兵优属政策、婚姻登记费用等方面设计调查问卷，对工作人员随机发放并收回了20份有效调查问卷，平均得分为10分。服务对象满意度调查综合得分为10分。主要的扣分细项如下：曲靖市民政局未申报年度绩效目标，我们无法量化社会效益和经济效益指标及可持续影响的绩效目标完成情况，以上两项指标各扣3分，合计扣3分。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

1.绩效管理工作有待进一步加强

一是曲靖市民政局2017年度年初编制预算时未编制合理的部门整体支出绩效目标和绩效指标，只制定了整体年度工作计划，根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号绩效目标包括绩效指标、评价标准和预期完成目标，绩效指标的建立应清晰、量化、便于考核。）。

二是曲靖市民政局2017年未按照规定及时将部门绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

2.预算管理工作存在不足，有待进一步提升

预算执行情况管理不到位，存在预算调整率过大，支付进度率过低情况。

3、部分项目资金管理存在不足，存在对项目管理及监督不到位

本次重点抽查项目曲靖市民政局社区工作人员生活补助及培训费项目中存在曲靖市民政局仅挂名本项目，未实际实施及管理本项目，未制定管理办法，无采取相应管理措施来达到项目质量要求，也未进行项目档案资料的收集归档工作。

4.实际在职人数超编制

曲靖市民政局2017年人员编制数为53人，实际在编人数56人，超编3人。

（二）建议

1.建议加强绩效管理，提高绩效管理水平

一是强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。建议曲靖市住房和城乡建设局在编制预算时结合部门职责、中长期规划编制可考核的量化和细化绩效指标；每年对制度的绩效目标进行评价，重点评价绩效目标与部门职责职能的相关性，绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性等。

二是加强绩效过程管理。预算执行过程中，要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

三是及时按规定公开本部门绩效自评报告，接受各方监督。

2.建议加强预算管理工作

建议曲靖市民政局准确编制预算；加强预算执行管理，合理安排年度预算内基本支出和项目支出，加强部门预算执行情况分析，建立预算执行分析月报制度，及时收集和汇总本部门的预算下达、项目实施、资金支付等信息，按月对本部门的预算执行情况进行分析，及时发现问题，认真查找原因，妥善解决。

3、建议加强项目管理，落实部门职责，强化项目监督机制，提高监管效率

加强项目执行监管及跟踪，建立完善项目执行进度报告制度。对所有项目执行情况及资金支出情况应定期开展检查及督导，提高财政资金的使用效率。同时明确项目领导人员，针对项目制定相应的项目实施方案及管理办法。

4.建议曲靖市民政局积极向曲靖市人民政府相关部门汇报，解决历史遗留的人员编制超编问题。

六、其他需要说明的问题

1.本项目绩效再评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。
     2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件

附件1.绩效评价指标体系及评分表

附件2.评价人员

附件3.问卷调查样表

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月二十日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |