云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】第 016号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—农业产业化发展专项经费

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号 等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月10日对农业产业化发展专项经费项目（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市农业局负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市农业局的实际情况，对曲靖市农业局提供的自查报告、明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过设计项目绩效评价指标体系及评分表、现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

绩效评价的形式包括现场评价和非现场评价。现场评价是指评价工作组到项目实施单位对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行讨论、分析，提出评价意见。本次评价采用现场评价的方式。

一、基本情况

（一）项目概况

云南省第九次党代会提出大力发展高原转色生态农业，发挥地域和气候优势，建设烟糖茶胶、花菜果药，畜禽水产、木本油料等优势特色农产品品牌，以农业产业化推动农业现代化，充分利用云南地理优势独特、气候优势突出、物种优势明显、开放产品市场竞争力、改善农村民生、促进社会主义新农村建设、推动全省科学发展和谐发展跨越发展具有十分重要的意义。《中共云南省委云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的决定》云发【2012】13号，中明确“通过发展高原特色农业，重点拓展农业‘六大’功能，着力建设‘六大基地’，确保主要农产品供给、农产品质量安全、农村民生改善，提升云南农业综合效益，持续增加农民收入，不断壮大经济实力，努力走出一条具有一云南高原特色的农业现代化道。

农业产业化发展专项经费由5项构成，分别为：2017年蓝莓苹果产业发展补助；土地流转财政奖补项目；动物疫病预防控制中心-布病扑杀补助经费；国际蓝莓大会会议经费；蓝莓工程试验仪器购置补助。

（二）项目绩效目标

1.2017年蓝莓苹果产业发展补助项目绩效目标：用于今明春2000亩蓝莓种植连锁基地建设组培苗木补助；用于曲靖云南省蓝莓工程技术研究中心蓝莓种苗组培繁育；用于引进国外苹果新品种建设100亩实验基地。

2.土地流转财政奖补项目绩效目标，如下表所示：

| 2017年曲靖市农村土地流转规模经营财政奖补项目表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 申报主体 | 2017年新增规模流转申报面积（亩） | 经营主体申报奖补资金（万元） | 奖补给乡镇资金（万元） | 奖补给村委会资金（万元） | 市级补助资金（万元） |
| 麒麟区 | 6 | 11462.8 | 54 | 34 | 34 | 61 |
| 沾益区 | 16 | 9307.7 | 77 | 45 | 45 | 83 |
| 马龙县 | 24 | 11563 | 69 | 41 | 41 | 76 |
| 富源县 | 34 | 11661 | 109 | 56 | 56 | 110 |
| 罗平县 | 9 | 3277.5 | 29 | 15 | 15 | 30 |
| 师宗县 | 8 | 5531.4 | 46 | 28 | 28 | 51 |
| 陆良县 | 23 | 8642.8 | 82 | 38 | 38 | 79 |
| 会泽县 | 60 | 19422.1 | 188 | 87 | 87 | 181 |
| 宣威市 | 98 | 23815 | 232 | 95 | 95 | 211 |
| 合计 | 278 | 104683.3 | 886 | 439 | 439 | 882 |

3.动物疫病预防控制中心-布病扑杀补助经费目绩效目标如下表所示：

| 2017年曲靖市布病阳性畜处置及扑杀补助绩效目标 单位：只、头、万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 监测阳性数 | 扑杀数 |  |  |  |  | 扑杀补助金额 |  |
|  |  | 大羊 | 小羊 | 猪 | 牛 | 合计 | 总金额 | 市级（30%） |
| 麒麟区 | 388 | 384 | 45 |  |  | 429 | 40.65 | 12 |
| 沾益区 | 301 | 259 | 11 |  |  | 270 | 26.45 | 8 |
| 马龙县 | 43 | 44 |  |  |  | 44 | 4.4 | 1 |
| 富源县 | 87 | 87 |  |  |  | 87 | 8.7 | 3 |
| 罗平县 | 185 | 193 | 8 |  |  | 201 | 19.7 | 6 |
| 师宗县 | 577 | 529 | 93 |  |  | 622 | 57.55 | 17 |
| 陆良县 | 4023 | 4019 | 4 |  |  | 4023 | 402.1 | 121 |
| 会泽县 | 146 | 133 | 11 |  |  | 144 | 13.85 | 4 |
| 宣威市 | 1355 | 1234 | 44 | 75 | 2 | 1355 | 134.3 | 40 |
| 合计 | 7105 | 6882 | 216 | 75 | 2 | 7175 | 707.7 | 212 |

4.国际蓝莓大会会议经费137万元绩效目标用于国际蓝莓大会会议费使用。

5.蓝莓工程试验仪器购置补助绩效目标：主要用于对曲靖市佳沃现代农业有限公司蓝莓工程技术研究中心实验仪器设备购置。

二、项目单位绩效自评报告情况

2018年8月曲靖市农业局向市财政局上报了5项《项目经费绩效自评报告》，自评报告中阐述：基本情况、绩效目标实现程度及效果、资金投入和使用情况。在5项《项目经费绩效自评报告》中，未提及绩效自评打分情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对农业产业化发展专项经费项目资金使用的情况进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价按评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合农业产业化发展专项经费项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。

绩效评价框架包括投入、过程、产出、绩效等四个方面。

评价指标体系详见附表。

3.绩效评价方法

采用自评与抽查相结合的方式，应用成本效益法、因素分析法、比较法、公众评议法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。具体评价工作过程如下：

1.前期准备

2018年12月25日，曲靖市财政局下发《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号文件，在认真研读上述文件的基础上，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架与评分细则。

2.组织实施

从2019年1月10日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

3.分析评价

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据曲靖市财政局  曲靖市农业局《关于下达2017年市级布氏杆菌病疫情处置补助资金和计划的通知》曲财农【2017】135号、《关于下达2017年市级农村土地承包经营权流转财政奖补资金的通知》曲财农【2017】177号、《关于下达市级2017年农业产业化发展专项经费的通知》曲财农【2017】102号、《关于下达市级2017年农业产业化发展专项经费的通知》曲财农【2017】174号、《关于下达市级2017年蓝莓苹果产业发展补助资金的通知》曲财农【2017】211号文件农业产业化发展专项经费项目配套资金共计2631万元，资金到位率100%。

经对项目延伸检查，县(区)财政配套资金未及时到位，“土地流转财政奖补项目”按“土地流转财政奖补”要求，市级、县级各配套资金882.00万元，经核实，县(区)财政实际配套奖补资金155.00万元，县（区）级配套奖补资金未到位727万元，实际到位率17.57%。

2.项目资金使用情况分析

（1）2017年蓝莓苹果产业发展补助资金支出1,000.00万元；土地流转财政奖补资金支出882.00万元；动物疫病预防控制中心-布病扑杀补助资金支出212.00万元；国际蓝莓大会会议经费支出137.00万元；蓝莓工程试验仪器购置补助资金支出400.00万元，合计支出金额2631万元，项目资金支出率100%。

（2）经对项目资金延伸检查，存在县(区)财政配套资金未及时到位，导致目标兑付未完成。

土地流转财政奖补项目，按“土地流转财政奖补”要求，市级、县级各配套资金882.00万元，经核实，市级财政奖补资金于2017年12月底已全部到位，并全部兑付，资金到位率100%；县（区）级应配套奖补资金882.00元，实际到位配套奖补资金155.00万元（马龙县76.00万元、陆良县79.00万元），已兑付完毕。县（区）级配套奖补资金未到位727万元，未兑付。

3.项目资金管理情况分析

曲靖市农业局根据国家相关法规的规定，执行及制定了《关于印发曲靖市农业局内部控制制度的通知》曲农【2015】12号及《曲靖市农业局 曲靖市财政局关于申报农村土地流转规模经营财政奖补项目的通知》曲农【2017】101号等文件对农业产业化发展专项经费项目专项资金使用的内容、使用范围、资金使用条件和程序等内容进行了明确规定。

4.财务核算规范性分析

曲靖市农业局制定了相应的财务管理制度，有相关资金的审批制度与审批流程，做到资金的使用均有完整的审批程序。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织管理情况分析

本项目由曲靖市农业局及各县（区）农业部门及曲靖市佳沃现代农业有限公司蓝莓工程技术研究中心组织管理实施，2017年蓝莓苹果产业发展、蓝莓工程试验仪器购置、国际蓝莓大会会议经费、土地流转财政奖补、动物疫病预防控制中心-布病扑杀补助管理流程合规均按以下流程执行：

蓝莓工程试验仪器购置补助：2014年9月月25日省人民政府召开世家500强联想佳沃集团投资曲请蓝莓全产业链项目→按照云南省人民政府专题会议纪要（2014年75期），推进联想佳沃投资曲靖蓝莓全产业链项目建设→云南省人民政府专题会议纪要(2015第99期）联想佳沃集团投资云南蓝莓全产业链和农业项目专题会议纪要，会议达成四项共识，一、联想佳沃建设国家级南高丛蓝莓工程技术研究中心项目；二、联想佳沃集团建议召开2017年国际蓝莓大会:→2016年曲靖市人民政府专题会议纪要求一是成立蓝莓大会承办机构:二是做好筹备方案；三是完善全产业链，2017年6月底前完成国家级监基工程技术研发中心等内容—项目资金按照程序请示曲靖市人民政府→资金技付至曲靖市农业局账户→蓝莓大会召开完成按规定程序用发票报账:工程技术研究中心建设采取招投标，建设完成验收合格后采取发票报账制。

2017年蓝莓苹果产业发展补助：为快速推进蓝莓全产业链发展，曲靖市农业局向曲靖市人民政府请示扶持苹果蓝莓产业→资金1000万拨付至曲靖市农业局账户→根据发展高端优质蓝幕保证蓝莓产业优质发展、实行规模化、标准化项目奖补申报，由于项目跨年度造成资金收回→请示曲靖市财政局回拨项目奖补资金→项目建设完成后按程序验收由项目建设方出具发票报账。

土地流转财政奖补项目：根据曲靖市第四届人民代表大会第六次会议审查批准的2017年市级地方财政预算和市农业局部门预算的批复→《曲靖市人民政府关于创新农村承包土地经营权流转机制促进农业适度规模经营的意见》曲政发【2017】31号，市农业局和市财政局《关于申报农村土地流转规模经营财政奖补项目的通知》曲农【2017】101号精神，→经过各级农业部门和财政部门对2017年农村土地流转财政奖补项目反复核实,共有278个经营主体申报规模土地流转面积10.80万亩，申报奖补资金952.23万元，最终兑现奖补面积10.47万亩，兑现市级奖补资金882万元→ 财政将资金拨付至农业局→各县（区）农业部门根据奖补目标进行奖补。

动物疫病预防控制中心-布病扑杀补助经费：根据市委、市政府批示，按照相关防控要求，确定的“两个确保”目标，及《曲靖市人民政府办公室关于做好2017年重大动物疫病防控工作的通知》曲政办发【2017】21号精神→市财政将资金拨付至曲靖市农业局账户→根据扑杀指标任务及扑杀补助金额拨付至各县（区）农业部门→最后由各县（区）农业部门负责资金补助。

国际蓝莓大会会议经费：年初上报曲靖市人民政府预算安排，后批复资金，根据《关于下达市级2017年农业产业化发展专项经费的通知》曲财农【2017】174号文件拨付资金，成立蓝莓大会领导小组，会议结束后采取发票报账制。

（三）项目绩效情况分析

1.项目实施对经济和社会效益性分析

农业产业化发展，是实现农民增收的主要渠道。改革开放的二十多年以来，是农民收入增长较快的时期，但近几年农民收入增长缓慢，城乡收入差距进一步拉大。农民增收缓慢的内在原因是：农产品产量与农村劳动力“两个充裕”并存；农业生产劳动率和农产品转化加工率“两个过低”并存。发展农业产业化，可以促进农业和农村经济结构战略性调整向广度和深度进军，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业的整体效益得到显著提高，可以促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位，转移农村剩余劳力，增加农民的非农业收入；可以通过农业产业化经营组织与农民建立利益联结机制，使参与产业化经营的农民不但从种、养业中获利，还可分享加工、销售环节的利润，增加收入。保持城乡社会稳定,密切各级党委、政府与人民群众关系,推进农业现代化建设,达到民富国强的目标。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

经检查，除“土地流转财政奖补项目”外，2017年蓝莓苹果产业发展、动物疫病预防控制中心-布病扑杀补助经费、国际蓝莓大会会议经费、蓝莓工程试验仪器购置补助均按绩效目标要求完成。

土地流转财政奖补项目，县（区）级应配套奖补资金882.00元，实际到位配套奖补资金155.00万元，除马龙县76.00万元、陆良县79.00万元资金到位且兑付完毕。其他县（区）级配套奖补资金未到位727万元，且未兑付。2017年全市申报农村土地流转规模经营财政奖补项目278个，实际兑现奖补277个，未完成1个，未完成原因为会泽县茂龙种植有限公司因经营不善取消奖补。

（2）项目完成质量

按照管理办法规定完成各项工作。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为92分，评价等级为优，其中投入得分10分，扣2分；过程得分22分，扣6分；产出得分30分，未扣分；效果得分30分，未扣分。（详见附件1曲靖市农业局农业产业化发展专项经费绩效评价项目评价指标体系明细表）

具体扣分情况：蓝莓工程试验仪器购置补助400万元，绩效目标的申报不科学，而是将曲靖市农业局整体的绩效目标复制，未根据此项目来申报绩效目标”扣1分；无法与“产出”匹配，不便于考核扣1分；市级拨入资金全部兑付，延伸到县（区）财政，除“土地流转财政奖补项目”外，其他项目资金均支出，土地流转财政奖补项目资金到位率、实际支出率为17.57%。分别扣2分；未对项目进行跟踪监控扣2分。

本次绩效评价共发放20份匿名调查问卷，收回20份，回收率100%，根据调查问卷满意率为100%，项目实施后，农业产业化经营组织与农民建立利益联结机制，使参与产业化经营的农民不但从种、养业中获利，还可分享加工、销售环节的利润，增加收入。保持城乡社会稳定,密切各级党委、政府与人民群众关系,推进农业现代化建设,达到民富国强的目标。

六、主要经验及做法

1.领导重视，积极安排项目开展工作；

2.加大对农业产业化发展专项经费项目实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3.联合财政局、审计局等相关部门加强农业产业化发展专项经费项目资金使用审核和监管，确保农业产业化发展专项经费项目确实确实用于农业发展工作，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

4.做好相关工作记录，建立长效管理机制，以保证民生工程更好地为人民服务。

七、存在问题和建议

（一）存在的问题

1.绩效方面

（1）蓝莓工程试验仪器购置补助400万元，绩效目标的申报不科学，-无法与“产出”匹配，不便于考核。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》云政办发【2012】190号绩效目标包括绩效指标、评价标准和预期完成目标，绩效指标的建立应清晰、量化、便于考核，曲靖市农业局应根据此项目来申报“绩效目标”，便于考核。

2.项目管理方面

曲靖市农业产业化发展专项经费项目是由曲靖市农业局统一进行项目申报，项目预算批复资金2631万元，项目实施主体为曲靖市农业局和各县农业社部门及曲靖市佳沃现代农业有限公司蓝莓工程技术研究中心。经检查发现，曲靖市农业局未对各县（区）农业部门的项目实施、资金使用等进行项目跟踪，项目监管存在一定的缺陷。

3. 资金到位情况

县(区)财政资金未及时到位，导致目标兑付未完成。资金到位率、支出率低，均为17.57%。

土地流转财政奖补项目，按“土地流转财政奖补”要求，市级、县级各配套资金882.00万元，经核实，市级财政奖补资金于2017年12月底已全部到位，并全部兑付，资金到位率100%；县（区）级应配套奖补资金882.00元，实际配套奖补资金155.00万元（马龙县76.00万元、陆良县79.00万元），已兑付完毕。县（区）级配套奖补资金未到位727万元，且未兑付。

（二）建议

1.绩效方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平

绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。建议曲靖市农业局应根据项目特点来申报“绩效目标”，便于考核。

2.项目管理方面

建议曲靖市农业局对下级部门实施有效的监管，保证项目实施的规范性和准确性。

3.资金到位情况

建议在以后年度项目实施过程中加强资金管理，确保项目资金及时到位，确保项目进度。

八、其他需要说明的问题

1.本项目绩效评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件：

（一）曲靖市农业局农业产业化发展专项经费绩效评价项目评价指标体系明细表

（二）评价人员

（三）问卷调查表样表

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月二十日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |