云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】第024号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—四大重点产业发展基金

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月10日对曲靖市工信委四大重点产业发展基金项目（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市工信委负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市工信委的实际情况，对曲靖市工信委提供的自查报告、明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过设计项目绩效评价指标体系及评分表、现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

绩效评价的形式包括现场评价和非现场评价。现场评价是指评价工作组到项目实施单位对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行讨论、分析，提出评价意见。本次评价采用现场评价的方式。

一、基本情况

（一）项目概况

根据中共云南省委.云南省人民政府《关于着力推进重点产业发展的若干意见》云发【2016】11号及中共曲靖市委 曲靖市人民政府《关于着力推进重点产业发展的实施意见》曲发【2016】21号精神，设立云南省重点产业发展基金，以更好发挥政府引导社会资金作用，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，调整财政资金支持方式，对属于竞争性领域的产业，政府由直接支持具体项目改为设立投资基金，吸引社会资金投入，有效释放社会投资的潜力，着力推进重点产业发展，确保实现全省重点产业发展目标和任务。四大重点产业发展基金包含：高原特色农业和生物资源加工；有色金属深加工和液态金属产业；军民融合现代装备制造产业；精细化工产业。

（二）项目绩效目标

曲靖市工信委申报的“四大重点产业发展基金”绩效目标为：①到2020年，军民融合现代装备制造业增加值达100亿元，年均增长30%以上；②到 2020年，全市高原特色农业及生物源加工业总产值达到1030亿元，增加值达482亿元；③到2020年，有色金属深加工及液态金属产业实现工业增加值200亿元，年均增长46%；④到2020年，精细化工产业年均增速达11%，增加值达到160亿元，占全市生产总值的6.4%。

二、项目单位绩效自评报告情况

曲靖市工信委未对本项目进行自评，未能提供绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对对曲靖市工信委四大重点产业发展基金项目资金使用的情况进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价按评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合对曲靖市工信委四大重点产业发展基金项目经费项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。

绩效评价框架包括投入、过程、产出、绩效等四个方面。

评价指标体系详见附表。

3.绩效评价方法

采用自评与抽查相结合的方式，应用成本效益法、因素分析法、比较法、公众评议法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。具体评价工作过程如下：

1.前期准备

2018年12月25日，曲靖市财政局下发《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号文件，在认真研读上述文件的基础上，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架与评分细则。

2.组织实施

从2019年1月10日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

3.分析评价

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）根据曲靖市财政局《关于下达2017年工业四大重点产业发展基金的通知》曲财产业【2017】44号，批复用于四大重点产业发展基金项目，配套资金12,000.00万元；

（2）曲靖市财政局 曲靖市工业和信息化委员会《关于下达2017年调整部分工业专业资金用途的通知》曲财产业【2017】125号，将“民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金3,690.00万元中的2,292.00元及“2016年工业经济稳增长奖励资金1,850.00万元中的691.55万元调整到“四大重点产业发展基金”项目，预算调整项目金额2,983.55万元。

2017年度，曲靖市财政局直接拨付四大重点产业发展基金项目到曲靖市投融资担保有限公司，资金到位14,983.55万元，到位率100%。

2.项目资金使用情况分析

2017年度四大重点产业发展基金项目资金到位14,983.55万元，到位率100%。经对项目延伸检查，曲靖市投融资担保有限公司将项目资金借款给“曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司10,000.00万；曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司收到资金后拨付越钢集团、双友公司共10,000.00万，用于支持越钢集团、双友等骨干企业复产工作；“曲靖市投融资担保有限公司将项目资金借款给马龙县开发投资公司5,000.00万元，马龙县开发投资公司收到资金后拨付曲靖市众一精细化工股份有限公司500.00万元，用于支持云南云翔玻璃有限公司生产线复产。2017年度项目资金实际支出10,500.00万元，资金支出率70.08%，结余4,483.55万元，结余资金均在曲靖市投融资担保有限公司账户

3.项目资金管理情况分析

曲靖市工信委按照国家相关法规的规定，制定了《关于印发曲靖市工业发展基金管理办法的通知》 ，项目严格按照以上规章制度对资金进行管理和使用，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序。按照《曲靖市中小企业（工业发展）基金管理暂行办法》的规定执行各项工作。

4.财务核算规范性分析

项目的实施由曲靖市投融资担保有限公司承担，曲靖市投融资担保有限公司制定了相应的财务管理制度，有相关资金的审批制度与审批流程，做到资金的使用均有完整的审批程序。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织管理情况分析

本项目主要由曲靖市投融资担保有限公司承担及组织管理实施程序如下：

申报单位向当地工信及财政部门提交（工业发展）基金申请表→当地工信及财政审核同意后→再向市工信委及市财政局审核，经审核通过后→市财政局向市政府申请，市政府审核通过后→市财政局将资金拨入到曲靖市投融资担保有限公司→项目的实施由曲靖市投融资担保有限公司承担。

（1）曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司资金请示及借款合同：

①1亿资金请示：2017年6月6日，曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司向曲靖市麒麟区人民政府申请“麒麟区工业发展基金借款1亿，借款期限3年，到期一次性偿还全部借款本金。曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司支持的越钢集团、双友等骨干企业处于复产阶段， 请求政府减免该笔借款的资金占用费。借款本金到期后如曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司不能按期还款，同意由曲靖市麒麟区财政局先行偿还，如曲靖市麒麟区财政局未履行代偿义务，同意由曲靖市财政局对麒麟区财政局扣款归还曲靖市投融资担保有限公司。

②1亿资金借款合同：2017年6月23日，曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司（借款人）、曲靖市投融资担保有限公司（出借人）、曲靖市麒麟区工业和信息化局（借款主管部门）、曲靖市麒麟区财政局（承诺人）共同签订借款合同，借款金额1亿，借款期限36个月，自2017年6月23日至2020年6月22日。

（2）马龙县开发投资公司资金请示及借款合同：

①500万元资金请示：2017年4月10日，马龙县开发投资公司向马龙县人民政府申请，借款500万元用于支持云南云翔玻璃有限公司生产线复产。

②500万元资金借款合同：2017年8月9日，马龙县开发投资公司（借款人）、曲靖市投融资担保有限公司（出借人）、马龙县财政局（借款主管部门）共同签订借款合同，借款金额500万元（ 借款期限12个月，自2017年8月9日至2018年8月8日；借款利率按固定利率确认，年利率2.61%）

（三）项目绩效情况分析

1.项目实施对经济和社会效益性分析

促进当地产业及项目投资，推动当地产业发展；增加政府财政收入，反哺当地实业经济；助推当地多层次资本市场构建，健全当地金融生态环境。直接和间接拉动当地就业机会，加快中小企业服务体系建设，改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

①“曲靖市麒麟区工业园区开发投资有限责任公司”借款10,000.00万元， 用于支持越钢集团、双友公司的复产工作，经延伸核实项目资金对企业带来的效益：越钢预计生产钢坯、带钢约80万吨，实现产值约27亿元，实现纳税约2,000.00万元；双友预计生产棒线、材约120万吨，实现产值约35亿元，实现纳税约5,000.00万元，目前进入良性运作。

②“马龙县开发投资公司”借款500.00万元，用于支持云南云翔玻璃有限公司生产线复产，经延伸核实项目资金对企业带来的效益：1#生产线投产380万重箱玻璃，产值3.2亿；2017年6月-12月2#生产线投产玻璃产量达280万重箱，产值2.5亿。

（2）项目完成质量

按照管理办法规定完成各项工作。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为82分，评价等级为良，其中投入得分11分，扣8分；过程得分24分，扣3分；产出得分16分，扣4分；效果得分31分，扣3分。（详见附件曲靖市工信委四大重点产业发展基金评价指标体系及评分明细表）

项目评分情况：曲靖市工信委未按照规定及时将项目绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督扣1分；曲靖市工信委未对本项目进行自评，未能提供绩效自评报告，扣1分；绩效目标不清晰、不可衡量扣2分；实际支出率70.08%支出率低扣4分；未建立基金绩效评价操作细则扣1.5分；曲靖市工信委未对曲靖市投融资担保有限公司项目实施、资金使用等进行项目跟踪，项目监管存在一定的缺陷，扣1.5分；实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率分别扣1分；经济效益、社会效益、可持续性影响分别扣1分，原因：项目到2020年才能有效实现，实际支出率70.08%。

本次绩效评价共发放20份匿名调查问卷，收回20份，回收率100%，根据调查问卷满意率为100%，项目实施后，促进当地产业及项目投资，推动当地产业发展；增加政府财政收入，反哺当地实业经济；助推当地多层次资本市场构建，健全当地金融生态环境。直接和间接拉动当地就业机会，加快中小企业服务体系建设，改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展。

六、主要经验及做法

1.领导重视，积极安排项目开展工作；

2.加大对曲靖市四大重点产业发展基金项目资金实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3.联合财政局、审计局等相关部门加强曲靖市四大重点产业发展基金项目资金使用审核和监管，确保曲靖市四大重点产业发展基金项目资金确实确实用于重点产业工作，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

七、存在问题和建议

- 存在问题

1.预算编制方面

由于项目预算编制不细化，导致过程中对年初批复预算进行调整：

将“民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金3,690.00万元中的2,292.00元及“2016年工业经济稳增长奖励资金1,850.00万元中的691.55万元调整到“四大重点产业发展基金”项目，预算调整金额2,983.55万元。

2.绩效方面

绩效管理工作未有效开展

（1）年初申报绩效目标，不清晰、量化、便于考核。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发【2012】190号）绩效目标包括绩效指标、评价标准和预期完成目标，绩效指标的建立应清晰、量化、便于考核。

（2）曲靖市工信委未对本项目进行自评，未能提供绩效自评报告。

（3）曲靖市工信委未按照规定及时将项目绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

（4）曲靖市工信委在填报“绩效目标申报表”时，项目需跨年度实施完成的项目，未注明起止年限，未注明各年度应完成的目标，过于笼统，难于跟“产出”匹配。

3.项目管理方面

后续管控未全部落实，沟通协调有待增强

（1）曲靖市工信委未对曲靖市投融资担保有限公司项目实施、资金使用等形成有效的监管。

曲靖市工信委四大重点产业发展基金项目是由曲靖市工信委统一进行项目申报，项目资金共计14,983.55万元，项目实施主体为曲靖市工信委未曲靖市投融资担保有限公司。经检查发现，曲靖市工信委未对曲靖市投融资担保有限公司项目实施、资金使用等进行项目跟踪，项目监管存在一定的缺陷。

（2）未建立基金绩效评价操作细则。《基金总体方案》明确指出：“建立以突出服务政府战略，侧重风险控制，利润回报为导向的绩效评价体系”并明确政府部门职能为“在基金的存续期内，对资金的投放、企业管理、退出等各个环节进行监管。并建立相应的年度绩效考核办法和风险预警机制”。截止评价日，以上文件要求尚未落实细化，未形成具体的绩效评价体系及其相关操作细则。

4.资金管理方面

实际支出率偏低

经对资金延伸检查，四大重点产业发展基金项目资金到位14,983.55万元，到位率100%，2017年度项目资金实际支出10,500.00万元，支出率为70.08%。

（二）建议

1.预算编制方面

建议曲靖市工信委加强预算执行编制工作，让预算编制科学、准确、细化。

2.绩效方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平

（1）强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。曲靖市工信委年初申报绩效目标，应清晰、量化、便于考核。项目结束后，曲靖市工信委要组织对预算绩效目标实现结果开展自评，形成项目绩效报告。

（2）建议曲靖市工信委及时按规定公开本部门绩效自评报告，接受各方监督。

3.项目管理方面

（1）建议曲靖市工信委对项目实施有效的监管，保证项目实施的规范性和准确性。

（2）针对政府投资基金，结合产业实际特点，分别建立一套兼顾政策效应和投资收益两方面的引导基金考核标准，以结果为导向，引导各基金在政府引导和市场运作两个层面上加强工作力度，不走偏，努力实现基金政策初衷。

4.资金管理方面

建议在以后年度项目实施过程中加强资金管理，确保项目进度。

八、其他需要说明的问题

1.本项目绩效评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件：

（一）曲靖市工信委四大重点产业发展基金评价指标体系及评分明细表

（二）评价人员

（三）问卷调查表样表

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月二十日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |