云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】第 023号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月10日对曲靖市工信委民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市工业和信息化发展（以下简称曲靖市工信委）负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市工信委的实际情况，对曲靖市工信委提供的自查报告、明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过设计项目绩效评价指标体系及评分表、现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

绩效评价的形式包括现场评价和非现场评价。现场评价是指评价工作组到项目实施单位对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行讨论、分析，提出评价意见。本次评价采用现场评价的方式。

一、基本情况

（一）项目概况

为认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于促进民营经济健康发展10条措施><关于进一步改善民营经济发展法治环境10条措施>的通知》云办发【2017】47号、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的通知》云办通【2016】46号和《云南省人民政府关于进一步促进全省经济持续平稳发展22条措施的意见》云政发【2016】111号等文件精神，进一步激发民间创业热情，大力扶持微型企业发展，积极营造大众创业、万众创新的良好氛围，大力推进以中小微企业为主体的民营经济保持适度增长，在稳增长、促就业，培育市场主体，推进民营经济持续健康发展中发挥更大作用。曲靖市工信委安排3,690.00万元资金用于“民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目”。

（二）项目绩效目标

2017年曲靖市微型企业培育目标任务960户（其中：富源300户、师宗400户、会泽260户 ）每户带动5人以上就业。

二、项目单位绩效自评报告情况

2018年9月曲靖市工信委向市财政局上报了《2017年微企培育市级配套资金及工作经费项目绩效自评报告》，自评报告中阐述：基本情况、绩效目标实现程度及效果、资金投入和使用情况。自评得分86分，评价等价为“良”。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对曲靖市工信委民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金使用的情况进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价按评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合曲靖市工信委民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。

绩效评价框架包括投入、过程、产出、绩效等四个方面。

评价指标体系详见附表。

3.绩效评价方法

采用自评与抽查相结合的方式，应用成本效益法、因素分析法、比较法、公众评议法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。具体评价工作过程如下：

1.前期准备

2018年12月25日，曲靖市财政局下发《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号文件，在认真研读上述文件的基础上，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架与评分细则。

2.组织实施

从2019年1月10日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

3.分析评价

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据曲靖市工信委《关于2017年市本级部门预算的批复》曲财产业【2017】1号文件，其中批复用于民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目3,690.00万元。

根据将“民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目支出预算3,690.00万元”调整为“微型企业培育专项资金1,098.00万元、微型企业培育工程工作经费培育80.00万元、工业人才队伍建设及工业人才智库建设经费180.00万元、2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会经费40.00万元、曲靖市投融资担保有限公司（曲靖市中小企业工业发展基金）2,292.00万元”。

2.项目资金使用情况分析

本项目资金实际到位1,098.00万元，项目实际支出369.9万元，资金使用率33.69%。支出率低的原因是项目实施进度滞后，补助资金拨付不及时。

3.项目资金管理情况分析

曲靖市工信委根据云南省人民政府办公厅《关于印发云南省微型企业培育工程2017年工作实施方案的通知》云政办发【2017】28号，对民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目专项资金使用的内容、使用范围、资金使用条件和程序等内容进行了明确规定。

4.财务核算规范性分析

曲靖市工信委严格按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省微型企业培育工程2017年工作实施方案的通知》云政办发【2017】28号文件执行，做到资金的审批制度与审批流程，资金的使用均有完整的审批程序。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织管理情况分析

本项目由曲靖市工信委及各县（区）工信部门和财政部管门进行日常跟踪管理，由工商联、工商、劳动、共青团、妇联等部门推荐，企业申报,县民营办会审,网上全流程申报会审公示,工信、财政部门进行督促检查部门组织管理实施。扶持对象、直接补助申报程序均按云南省人民政府办公厅《关于印发云南省微型企业培育工程2017年工作实施方案的通知》云政办发【2017】28号文件执行，如下所示：

①扶持对象：2014年4月1日后注册的符合扶持行业要求的全省微型企业。

②直接补助申报程序：符合扶持条件的微型企业，通过“云南省微型企业培育扶持工作平台”提交创业补助申请。县级承办部门在5个工作日内对申请材料进行形式审查，10个工作日内进行实地查验，审查材料每月向县级民营办集中移送1次，由民营办牵头组织会审、公示，公示期不少于3个工作日。县级民营办每月汇总通过会审符合扶持条件的微型企业，向同级财政部门申请拨付补助资金。县级财政部门按照国库管理支付有关规定办理，在10个工作日内将补助资金划入微型企业开设的银行基本账户。

（三）项目绩效情况分析

1.项目实施对经济和社会效益性分析

通过从政策、资金、服务等方面给予重点扶持，引导中小企业走“专精特新”发展道路，推动企业技术创新和转型升级，2017年民营经济、中小企业发展稳中向好。随着经济发展进入新常态，就业总量压力依然存在，市工信委按照“三转变”和“四叠加”思路，实施新一轮微型企业培育工程，推动大众创业、万众创新，向纵深发展，推进个体私营经济就业规模不断扩大，就业人员长期快速增长。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

曲靖市工信委完成项目企业初审通过931户，会审通过927户，实际拨付已审核的企业411户（富源拨付203户、会泽拨付208户）资金共369.90万元。

（2）项目完成质量

按照管理办法规定完成各项工作。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为88分，评价等级为良，其中投入得分15分，未扣分；过程得分32分，扣3分；产出得分3分，扣9分；效果得分38分，未扣分。（详见附件1曲靖市工信委民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金绩效评价项目评价指标体系明细表 ）

具体扣分情况：资金到位率偏低，资金到位率29.76%，扣3分；项目绩效目标完成率、资金使用率偏低，分别扣3分；实际完成户数较少扣3分。

本次绩效评价共发放20份匿名调查问卷，收回20份，回收率100%，根据调查问卷满意率为100%，项目实施后，推动企业技术创新和转型升级，2017年民营经济、中小企业发展稳中向好。推进个体私营经济就业规模不断扩大，就业人员长期快速增长。

六、主要经验及做法

1.领导重视，积极安排项目开展工作。

2.加大对民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3.联合财政局、审计局等相关部门加强地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目资金使用审核和监管，确保地民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目确实确实用于中小企业发展工作，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

4.做好相关工作记录，建立长效管理机制，以保证民生工程更好地为人民服务。

七、存在问题和建议

（一）存在问题

1.预算编制方面

由于项目预算编制不准确，导致过程中对年初批复预算进行调整：

根据将“民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金项目支出预算3,690.00万元”调整为“微型企业培育专项资金1,098.00万元、微型企业培育工程工作经费培育80.00万元、工业人才队伍建设及工业人才智库建设经费180.00万元、2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会经费40.00万元、曲靖市投融资担保有限公司（曲靖市中小企业工业发展基金）2,292.00万元”。

2.绩效目标方面

项目实际培育目标任完成率96.56%，项目实施进度还存在滞后。

2017年曲靖市微型企业培育目标任务960户（其中：富源300户、师宗400户、会泽260户 。）根据（云政办发【2017】28号）文件的规定,补助标准为每户3万元，补助资金由省、州（市）财政按照7:3的比例承担，对县（市）区每户企业市级财政补助0.9万元。截止2017年12月31日，曲靖市工信委完成项目企业初审通过931户，会审通过927户，培育目标完成率96.56%；实际拨付已审核的企业411户（富源拨付203户、会泽拨付208户）资金共369.90万元，实际拨付资金占已审核通过企业应拨付资金的44.34%。

3.资金管理方面

本项目资金实际到位1,098.00万元，项目实际支出369.9万元，资金使用率33.69%。支出率低的原因是项目实施进度滞后，补助资金拨付不及时。

（二）建议

1.建议曲靖市工信委加强预算执行编制工作，让预算编制科学、准确、细化。

2.建议曲靖市工信委加快项目审核工作，保证项目如期完成；建议财政补助资金按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省微型企业培育工程2017年工作实施方案文件的通知》中的规定执行：直接补助在10个工作日内将补助金划入微型企业开设的银行基本账户。

八、其他需要说明的问题

1.本项目绩效再评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件：

（一）曲靖市工信委民营（非公有制）经济、中小企业发展专项资金绩效评价项目评价指标体系明细表

（二）评价人员

（三）问卷调查表样表

（此页无正文）

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月二十日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |